## 建設工事
令 和 6 年 度 建 設 工 事 等 発 注 予 定 表（４月１日現在）
建 設 工 事
| 発注工種 | 工 事 名 | 工事場所 | 工 事 概 要 | 予定期間 | 発注 予定時期 | 入札方法 | 変更区分 | 変更月 | 契約状況等
1 | 土木一式 | 長岡北部地域斎場（仮称）造成工事 | 荒巻 | 新斎場造成工事 | 330 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
2 | 土木一式 | 遊具整備工事 | 御山町 | 遊具整備一式 | 150 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
3 | 土木一式 | 公園整備工事 | 坂之上3丁目 | 敷地造成一式 | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
4 | 土木一式 | 道路改良工事 | 永田4丁目ほか | 道路改良 L=150m W=16.0m | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
5 | 土木一式 | 道路新設工事 | 宮本東方町ほか | 植生工 A=2,000㎡ | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
6 | 土木一式 | 道路新設工事 | 宮本東方町ほか | 道路新設 L=310m W=11.0m | 270 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
7 | 土木一式 | 橋りょう上部工事 | 喜多町 | 橋りょう上部工 N=1橋 | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
8 | 土木一式 | 道路改良工事 | 上野町 | 道路改良 L=120m W=16.0m | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
9 | 土木一式 | 道路新設工事 | 大積町1丁目 | 道路新設(河川ボックス) L=39m W=11.7m H=10.0m | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
10 | 土木一式 | 道路新設工事 | 宮本東方町ほか | 道路新設 L=470m W=8.0～9.5m | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
11 | 土木一式 | 道路改良工事 | 大積善間町 | 道路改良 L=180m W=9.0m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
12 | 土木一式 | 道路改良工事 | 来迎寺ほか | 道路改良 L=540ｍ W＝12.5ｍ | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
13 | 土木一式 | 道路新設工事 | 寺泊烏帽子平ほか | 地盤改良工事一式 | 210日 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
14 | 土木一式 | 道路改良工事 | 一之貝 | 道路改良工事 L=120m W=6.0m | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
15 | 土木一式 | 三島ポンプ場外構工事 | 上岩井 | 外構の設置 | 240 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
16 | 土木一式 | 送水管布設工事 | 脇野町ほか | 送水管布設φ400 L=1,500ｍ | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
17 | 土木一式 | 送水管布設工事 | 瓜生ほか | 送水管布設φ400 L=920ｍ | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
18 | 土木一式 | 送水管布設工事 | 与板町本与板ほか | 送水管布設φ250～400 L=920ｍ | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
19 | 土木一式 | 送水管布設工事 | 与板町中田 | 送水管φ400推進工一式 | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
20 | 土木一式 | 石動減圧弁更新工事 | 日越 | 配水管φ700㎜分岐工事一式 減圧弁室築造工事一式 | 700 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
21 | 土木一式 | 市民体育館駐車場出入口側溝工事 | 学校町1丁目 | 駐車場入口の側溝及びグレーチングの改修 | 60 | 第１/四半期 | 指名競争入札
22 | 土木一式 | 廃棄物運搬用パイプラインモルタル充填工事 | 青葉台1丁目 | エアモルタル充填工事 L=900m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
23 | 土木一式 | 摂田屋地区周回道路美装化（改良）工事 | 摂田屋2丁目 | 摂田屋地区周回道路美装化（改良） L=120m | 150日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
24 | 土木一式 | 旧北国街道美装化（安全安心）工事 | 寺泊上片町ほか | 旧北国街道美装化 L=120m | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
25 | 土木一式 | 柿町建設発生土処理場整備工事 | 柿町ほか | 盛土工事 V=1,300m3 | 155 | 第１/四半期 | 指名競争入札
26 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 中島4丁目 | 側溝修繕 L型側溝 L=70ｍ | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
27 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 千歳2丁目 | 側溝修繕 L型側溝 L=85ｍ | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
28 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 宮原1丁目 | 側溝修繕自由勾配側溝 L=40ｍ | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
29 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 深沢町 | 側溝修繕自由勾配側溝 L=90ｍ | 100 | 第１/四半期 | 指名競争入札
30 | 土木一式 | 道路改良工事 | 福島町 | 道路改良 L=100m W=6.0m | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
31 | 土木一式 | 道路改良工事 | 麻生田町 | 道路改良 L=30m W=6.0m | 110 | 第１/四半期 | 指名競争入札
32 | 土木一式 | 道路改良工事 | 片田町 | 道路改良 L=130m W=6.0m | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
33 | 土木一式 | 道路改良工事 | 槇山町 | 道路改良 L=130m W=6.0m | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
34 | 土木一式 | 道路改良工事 | 宮本東方町 | 道路改良 L=50m W=9.0m | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
35 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 下条町 | 橋りょう修繕一式 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
36 | 土木一式 | 河川整備工事 | 悠久町4丁目 | 河川整備 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=8m | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
37 | 土木一式 | 浸水対策下水道（雨水函渠）工事 | 下々条町 | 排水構造物工 L=80m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
38 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 岩田 | 側溝修繕 L=90m | 130 | 第１/四半期 | 指名競争入札
39 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 山古志虫亀 | 側溝修繕 L=50m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
40 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 小国町桐沢 | 側溝修繕 L=60m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
41 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 小国町上岩田 | 側溝修繕 L=40m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
42 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 荒巻 | 側溝修繕 L=25m | 150日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
43 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 与板町槇原 | 側溝修繕 L=40m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
44 | 土木一式 | 道路改良（安全安心）工事 | 与板町与板 | 道路改良 L=40ｍ W＝6.0ｍ | 210日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
45 | 土木一式 | 道路改良（安全安心）工事 | 西川口 | 道路改良 L=105ｍ W＝6.0ｍ | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
46 | 土木一式 | 道路改良工事 | 両高 | 道路改良 L=140ｍ W＝7.0ｍ | 210日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
47 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 浦 | 側溝修繕 L=10m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
48 | 土木一式 | 道路改良(安全安心)工事 | 山屋 | 道路改良工事 L=80m W=6.0m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
49 | 土木一式 | 河川整備工事 | 柿町 | 河川整備 ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ L=10m | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
50 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 浦瀬町 | 排水路整備 HF B1700×H1000 L=18m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
51 | 土木一式 | 河川改修工事 | 浦瀬町 | 河川改修 護床工(コンクリート張） L=50m | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
52 | 土木一式 | 長岡北部地域斎場（仮称）調整池造成工事 | 荒巻 | 新斎場に係る調整池造成工事 | 250 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
53 | 土木一式 | 歩道新設工事 | 上除町 | 歩道新設 L=200m W=3.5m | 240 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
54 | 土木一式 | 橋りょう上部工事 | 水梨町 | 橋りょう上部工 N=1橋 | 270 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
55 | 土木一式 | 道路改良工事 | 越路中沢ほか | 道路改良 L=210m W=12.5m | 240 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
56 | 土木一式 | 道路新設工事 | 越路中沢 | 道路新設 L=60m W=12.5m | 240 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
57 | 土木一式 | 仮設橋撤去工事 | 喜多町 | 仮設橋撤去一式 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
58 | 土木一式 | 道路新設工事 | 大積町1丁目 | 道路新設(補強土壁) L=111m A=300㎡ | 270 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
59 | 土木一式 | 道路新設工事 | 大積町1丁目 | 道路新設(農業用用水路) L=30m | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
60 | 土木一式 | 道路新設工事 | 大積善間町 | 道路新設 L=630m W=9.0～9.5m | 270 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
61 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 今朝白3丁目ほか | 橋りょう修繕一式 | 200 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
62 | 土木一式 | 橋りょう上部工事 | 松葉1丁目ほか | 橋りょう上部工 N=1橋 | 270 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
63 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 大沼新田 | 橋りょう修繕一式 | 240日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
64 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 寺泊京ケ入 | 橋りょう修繕一式 | 180日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
65 | 土木一式 | 管渠更生（合流管渠）工事 | 柏町2丁目ほか | 内径800mm 管更生 L=90m | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
66 | 土木一式 | 管渠更生（合流管渠）工事 | 千手1丁目ほか | 内径450～700mm 管更生 L=280m | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
67 | 土木一式 | 管渠更生（合流管渠）工事 | 柏町2丁目ほか | 内径450～600mm 管更生 L=150m | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
68 | 土木一式 | 路肩整備工事 | 中野中 | 路肩整備 L=100m | 210日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
69 | 土木一式 | 道路改良工事 | 寺泊山田ほか | 道路改良 L=200ｍ W＝6.0ｍ | 210日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
70 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 与板町与板 | 排水路整備 L＝130ｍ | 210日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
71 | 土木一式 | 旧橋撤去工事 | 西野俣 | 旧橋撤去一式 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
72 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 中 | 橋りょう修繕一式 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
73 | 土木一式 | 林道改良（安全安心）工事 | 日野浦ほか | 舗装工 L=120m A=477.2m2 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
74 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 新町1丁目 | 側溝修繕 L型側溝 L=60ｍ | 80 | 第２/四半期 | 指名競争入札
75 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 西新町1丁目 | 側溝修繕 L型側溝 L=90ｍ | 100 | 第２/四半期 | 指名競争入札
76 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 水道町4丁目 | 側溝修繕 L型側溝 L=95ｍ | 100 | 第２/四半期 | 指名競争入札
77 | 土木一式 | 側溝修繕工事 | 左近町 | 側溝修繕自由勾配側溝 L=100ｍ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
78 | 土木一式 | 側溝改良工事 | 黒津町 | 側溝改良自由勾配側溝 L=100ｍ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
79 | 土木一式 | 路肩拡幅工事 | 下々条3丁目 | 路肩拡幅 L=25m W=6.4m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
80 | 土木一式 | 道路改良工事 | 四ツ屋町 | 道路改良 L=110m W=6.0m | 140 | 第２/四半期 | 指名競争入札
81 | 土木一式 | 道路改良工事 | 片田町 | 道路改良 L=130m W=6.0m | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
82 | 土木一式 | 道路改良工事 | 高瀬町 | 道路改良 L=100m W=6.0m | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
83 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 柏町2丁目ほか | 橋りょう修繕一式 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
84 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 西片貝町 | 橋りょう修繕一式 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
85 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 十日町 | 橋りょう修繕一式 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
86 | 土木一式 | マンホール蓋更新工事 | 今朝白1丁目ほか | マンホール蓋取替 N＝20箇所 | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
87 | 土木一式 | マンホール蓋更新工事 | 大島新町3丁目ほか | マンホール蓋取替 N＝20箇所 | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
88 | 土木一式 | 管渠更生（合流管渠）工事 | 台町2丁目ほか | 内径500mm管更生 L=100m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
89 | 土木一式 | 側溝改修(安全安心)工事 | 与板町東与板 | 側溝改修 L=40m | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
90 | 土木一式 | 側溝改修(安全安心)工事 | 与板町蔦都 | 側溝改修 L=50m | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
91 | 土木一式 | 側溝改修(安全安心)工事 | 与板町与板 | 側溝改修 L=50m | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
92 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 岩野 | 側溝修繕 L=70m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
93 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 脇野町 | 側溝修繕 L=50m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
94 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 山古志種苧原 | 側溝修繕 L=50m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
95 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 山古志虫亀 | 側溝修繕 L=50m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
96 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 小国町横沢 | 側溝修繕 L=20m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
97 | 土木一式 | 側溝修繕(安全安心)工事 | 小国町苔野島 | 側溝修繕 L=20m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
98 | 土木一式 | 擁壁修繕(安全安心)工事 | 寺泊野積 | 擁壁修繕 L=20m | 180日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
99 | 土木一式 | 路肩整備(安全安心)工事 | 神谷 | 路肩整備 L=20m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
100 | 土木一式 | 道路改良（安全安心）工事 | 島崎 | 道路改良 L=95ｍ W＝6.0ｍ | 180日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
101 | 土木一式 | 道路改良（安全安心）工事 | 寺泊箕輪 | 道路改良 L=110ｍ W＝6.0ｍ | 210日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
102 | 土木一式 | 道路改良（安全安心）工事 | 寺泊田頭 | 道路改良 L=60ｍ W＝6.0ｍ | 150日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
103 | 土木一式 | 道路改良（安全安心）工事 | 鶴ケ曽根 | 道路改良 L=40ｍ W＝8.5ｍ | 180日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
104 | 土木一式 | 住雲園石垣改修工事 | 小島谷 | 石垣改修工事 L＝60m | 100日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
105 | 土木一式 | 道路改良付帯(安全安心)工事 | 土ケ谷 | 排水構造物 L=80m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
106 | 土木一式 | 流雪溝取水施設補修(安全安心)工事 | 東町 | 流雪溝取水施設修繕 L=60m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
107 | 土木一式 | 浸水対策下水道(雨水函渠)(安全安心)工事 | 巻渕 | 排水構造物工(BOXｶﾙﾊﾞｰﾄ500×500ほか) L=64m | 145 | 第２/四半期 | 指名競争入札
108 | 土木一式 | 40立法メートル級耐震性防火水槽新設工事 | 寺泊戸崎 | 40立方メートル級耐震性防火水槽の新設工事 | 180日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
109 | 土木一式 | 40立法メートル級耐震性防火水槽新設工事 | 仲子町 | 40立方メートル級耐震性防火水槽の新設工事 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
110 | 土木一式 | 河川整備（安全安心）工事 | 下富岡 | 河川整備 HF B1500×H1000 L=50m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
111 | 土木一式 | 河川整備工事 | 川崎町 | 河川整備 護床工(コンクリート張） L=75m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
112 | 土木一式 | 河川整備（安全安心）工事 | 寺泊入軽井 | 河川整備 水路用L型ﾌﾞﾛｯｸ H1800 L=30m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
113 | 土木一式 | 排水路整備工事 | 槇山町 | 排水路整備 HF B400×H400 L=72m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
114 | 土木一式 | 河川整備工事 | 中沢町 | 河川整備 HF B1500×H1100 L=95m | 180 | 第３/四半期 | 制限付き 一般競争入札
115 | 土木一式 | 中之島コミュニティセンター信条分室駐車場消雪設備整備工事 | 中条新田 | 中之島コミュニティセンター信条分室の駐車場に消雪パイプ設置工事 | 90 | 第３/四半期 | 指名競争入札
116 | 土木一式 | 排水路整備(安全安心)工事 | 大川戸ほか | コルゲートフリューム600 L=50m | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
117 | 土木一式 | 河川整備（安全安心）工事 | 寺泊戸崎 | 河川整備 板柵護岸 L=50m | 150 | 第３/四半期 | 指名競争入札
118 | 土木一式 | 河川改修工事 | 加津保町 | 河川改修 護床工(コンクリート張） L=50m | 90 | 第３/四半期 | 指名競争入札
119 | 土木一式 | 道路改良工事 | 松葉1丁目ほか | 道路改良 L=50m W=10.5m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
120 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊敦ケ曽根 | 内径250mm円形管（開削工）L=130m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
121 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊北曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=150m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
122 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊敦ケ曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=150m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
123 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊五分一 | 内径150mm円形管（開削工）L=185m 内径75mm円形管（開削工）L=100m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
124 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊五分一 | 内径150mm円形管（開削工）L=110m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
125 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊竹森 | 内径150mm円形管（開削工）L=135m | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
126 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊五分一 | 内径150mm円形管（開削工）L=130m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
127 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 大積善間町 | 内径75～200mm円形管（開削工）L=550m | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
128 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊五分一 | 内径150mm円形管（開削工）L=180m | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
129 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊竹森 | 内径150mm円形管（開削工）L=145m | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
130 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊新長 | 内径150mm円形管（開削工）L=80m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
131 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊竹森 | 内径150mm円形管（開削工）L=70m 内径50mm円形管（開削工）L=55m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
132 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊北曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=110m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
133 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊木島 | 内径150mm円形管（開削工）L=90m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
134 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊夏戸ほか | 内径150mm円形管（開削工）L=130m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
135 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）工事 | 寺泊敦ケ曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=150m | 210 | 第３/四半期 | 制限付き 一般競争入札
136 | 建築一式 | 長岡戦災資料館改修工事 | 坂之上町3丁目 | 長岡戦災資料館移転のための互尊文庫建物の改修工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
137 | 建築一式 | 与板地域交流拠点施設（仮称）建設工事 | 与板町与板 | 与板地域交流拠点施設（仮称）建設工事 | 480 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
138 | 建築一式 | 王寺川コミュニティセンター屋上防水等改修工事 | 寺宝町 | 老朽化した屋上防水、外壁の改修工事を行うもの | 150 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
139 | 建築一式 | 休養施設整備工事 | 御山町 | 休憩施設一式 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
140 | 建築一式 | 五軒町団地屋上防水・外壁改修工事 | 与板町東与板 | 経年劣化した五軒町団地の屋上防水及び外壁の改修工事 | 120日 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
141 | 建築一式 | 中之島文化センター外壁・屋上笠木改修工事 | 中之島 | 中之島文化センターの外壁・屋上の笠木の破損箇所の大規模な修繕 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
142 | 建築一式 | 栃尾消防署移転建築工事 | 栄町2丁目 | 栃尾消防署新庁舎の建築工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
143 | 建築一式 | 宮内小学校校舎等大規模改造工事 | 宮栄3丁目 | 既存校舎の大規模改造工事及びエレベーター棟の増築工事 | 930 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
144 | 建築一式 | 中之島中央小学校校舎等大規模改造工事 | 鶴ヶ曽根 | 既存校舎の大規模改造工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
145 | 建築一式 | 刈谷田中学校エレベーター増築工事 | 吉水 | エレベーター棟の増築工事 | 240 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
146 | 建築一式 | 下川西小学校トイレ改修工事 | 花井町 | 既存校舎のトイレの改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
147 | 建築一式 | 秋葉中学校トイレ改修工事 | 上の原町 | 既存校舎のトイレの改修工事 | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
148 | 建築一式 | デイサービスセンターけさじろトイレ設備改修工事 | 今朝白 | トイレ改修工事 1か所 | 75 | 第１/四半期 | 指名競争入札
149 | 建築一式 | (仮称)若宮児童遊園トイレ建築工事 | 関原町1丁目 | 公園内トイレ新設一式 | 60 | 第１/四半期 | 指名競争入札
150 | 建築一式 | 長岡地区河川防災ステーション 長岡市信濃水防倉庫建築工事 | 信濃1丁目 | 水防資機材を備蓄する鋼製倉庫の新築工事 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
151 | 建築一式 | 大積コミュニティセンター外部改修工事 | 大積町1丁目 | 老朽化した屋根、外壁等の改修工事を行うもの | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
152 | 建築一式 | 神田コミュニティセンター外壁等改修工事 | 西神田町2丁目 | 老朽化した外壁・非常階段の改修工事を行うもの | 140 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
153 | 建築一式 | 宮内コミュニティセンター外壁・屋上防水改修工事 | 曲新町 | 老朽化した外壁、屋上防水の改修工事を行うもの | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
154 | 建築一式 | 教養施設改修工事 | 水道町3丁目 | 旧ポンプ棟改修工事一式 | 120 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
155 | 建築一式 | 宮栄団地5号棟屋上防水・外壁・手摺改修工事 | 宮栄3丁目 | 宮栄団地5号棟の屋上防水・外壁・手摺の改修工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
156 | 建築一式 | 関東町排水ポンプ場建具改築工事 | 呉服町2丁目 | 建具一式 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
157 | 建築一式 | 旧中条保育園屋上防水等改修工事 | 中之島中条 | 屋上防止及び消防設備、トイレ改修、フローリング改修等するための工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
158 | 建築一式 | 和島体育館体育館器具庫・トイレ改修工事 | 小島谷 | 器具庫設置、トイレ改修工事 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
159 | 建築一式 | トイレ改修工事 | 御山町 | トイレ改修一式 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
160 | 建築一式 | さいわいプラザ移転改修工事（Ⅱ期） | 幸町2丁目 | さいわいプラザへの移転に係る改修工事 ※全体Ⅲ期計画内のⅡ期工事 | 120 | 第３/四半期 | 制限付き 一般競争入札
161 | 建築一式 | アオーレ長岡アリーナシャワー室設置工事 | 大手通1丁目 | アオーレ長岡アリーナ給湯室の一部をシャワー室に改修するもの | 90 | 第３/四半期 | 指名競争入札
162 | 舗装 | 園路広場改修工事 | 千秋3丁目 | 舗装 A＝1,400㎡ | 100 | 第１/四半期 | 指名競争入札
163 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 福島町 | 舗装修繕 L=260ｍ W=9.5ｍ A=2,470㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
164 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 大宮町 | 舗装修繕 L=400ｍ W=7.0ｍ A=2,800㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
165 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 柿町 | 舗装修繕 L=500ｍ W=6.0ｍ A=3,000㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
166 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 南町1丁目 | 舗装修繕 L=100ｍ W=15.0ｍ A=1,500㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
167 | 舗装 | 消雪施設（舗装）工事 | 呉服町1丁目ほか | オーバーレイ工 A=1113㎡ | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
168 | 舗装 | 寿町排水ポンプ場（舗装）工事 | 寿3丁目 | アスファルト舗装工 A=700㎡ | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
169 | 舗装 | 寿町排水ポンプ場（舗装復旧）工事 | 寿3丁目 | アスファルト舗装工 A=1500㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
170 | 舗装 | 消雪施設（舗装）工事 | 中之島ほか | オーバーレイ工 A=250㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
171 | 舗装 | 消雪施設（舗装）工事 | 中野中ほか | オーバーレイ工 A=240㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
172 | 舗装 | 消雪施設（舗装）工事 | 飯塚 | オーバーレイ工 A=700㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
173 | 舗装 | 消雪施設（舗装）工事 | 来迎寺 | オーバーレイ工 A=480㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
174 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 荒巻 | 舗装修繕 L＝200ｍ W=3.0ｍ A=600㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
175 | 舗装 | 消雪施設（舗装）工事 | 与板町与板 | オーバーレイ工 A=360㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
176 | 舗装 | 歩道整備(舗装)工事 | 野口ほか | 歩道新設(舗装) L=150ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
177 | 舗装 | 舗装新設工事 | 中野中 | 路肩整備(舗装) L=100ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
178 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 浦 | 舗装修繕 L=280m W=9.0ｍ A=2,520㎡ | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
179 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 寺泊竹森ほか | 舗装修繕 L=100m W=6.5ｍ A=650㎡ | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
180 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 与板町本与板 | 舗装修繕 L=110m W=7.0ｍ A=770㎡ | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
181 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 西川口 | 舗装修繕 L=75m W=6.5ｍ A=488㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
182 | 舗装 | 舗装新設工事 | 寺泊年友 | 舗装新設 L=115ｍ W＝6.0ｍ A=690㎡ | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
183 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 小国町小国沢 | オーバーレイ工 A=660㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
184 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 中通東ほか | 舗装修繕 L=500m W=4.0ｍ A=2,000㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
185 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 島崎 | 舗装修繕 L=40m W=2.4～3.5ｍ A=120㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
186 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 寺泊高内 | 舗装修繕 L=50m W=6.0ｍ A=300㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
187 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 与板町与板 | 舗装修繕 L=74m W=7.0ｍ A=518㎡ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
188 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 上塩 | 舗装打換 L=210m W=7.4m | 95 | 第１/四半期 | 指名競争入札
189 | 舗装 | 小国防災ヘリポート舗装工事 | 小国町七日町 | 小国防災ヘリポートの舗装工事 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
190 | 舗装 | 舗装新設工事 | 来迎寺ほか | 舗装新設 L=600ｍ W＝8.0ｍ A=4,800㎡ | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
191 | 舗装 | 摂田屋地区周回道路美装化（舗装）工事 | 摂田屋2丁目 | 摂田屋地区周回道路美装化（舗装） A=500m2 | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
192 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 黒津町 | 舗装修繕 L=500ｍ W=5.5ｍ A=2,750㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
193 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 川崎町 | 舗装修繕 L=70ｍ W=8.0ｍ A=560㎡ | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
194 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 長町1丁目 | 舗装修繕 L=60ｍ W=16.0ｍ A=960㎡ | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
195 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 新保6丁目 | 舗装修繕 L=70ｍ W=10.0ｍ A=700㎡ | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
196 | 舗装 | 舗装新設工事 | 学校町1丁目 | 舗装新設 L=180m W=2.0m A=360㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
197 | 舗装 | 舗装新設工事 | 宮路町ほか | 舗装新設 L=110m W=5.0m | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
198 | 舗装 | 舗装新設工事 | 福島町 | 舗装新設 L=100m W=5.0m A=550㎡ | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
199 | 舗装 | 舗装新設工事 | 麻生田町 | 舗装新設 L=30m W=5.0m A=350㎡ | 75 | 第２/四半期 | 指名競争入札
200 | 舗装 | 舗装新設工事 | 四ツ屋町 | 舗装新設 L=110m W=5.0m A=550㎡ | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
201 | 舗装 | 舗装新設工事 | 宮本東方町ほか | 舗装新設L=180m W=8.0m | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
202 | 舗装 | 寿町排水ポンプ場（ヤード舗装）工事 | 寿3丁目 | 路盤工 A=500㎡ アスファルト舗装工 A=500㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
203 | 舗装 | 消雪施設（舗装）工事 | 飯塚 | オーバーレイ工 A=540㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
204 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 中之島ほか | 舗装修繕 L=150m W=4.0ｍ A=600㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
205 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 中西 | 舗装修繕 L=150m W=3.5ｍ A=525㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
206 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 西高山新田ほか | 舗装修繕 L=150m W=3.5ｍ A=525㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
207 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 山古志種苧原 | 舗装修繕 L=80m W=5.0ｍ A=400㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
208 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 山古志種苧原 | 舗装修繕 L=150m W=5.0ｍ A=750㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
209 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 山古志虫亀 | 舗装修繕 L=90m W=5.0ｍ A=450㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
210 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 小国町二本柳 | 舗装修繕 L=100m W=5.0ｍ A=500㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
211 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 小国町小国沢 | 舗装修繕 L=240m W=5.0ｍ A=1,200㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
212 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 寺泊夏戸ほか | 舗装修繕 L=100m W=8.0ｍ A=800㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
213 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 西川口 | 舗装修繕 L=100m W=5.0ｍ A=500㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
214 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 西川口 | 舗装修繕 L=110m W=5.0ｍ A=550㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
215 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 川口牛ヶ島 | 舗装修繕 L=100m W=5.5ｍ A=550㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
216 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 川口荒谷 | 舗装修繕 L=50m W=5.0ｍ A=250㎡ | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
217 | 舗装 | 舗装新設工事 | 与板町与板 | 舗装新設 L=40ｍ W＝5.0ｍ A=250㎡ | 150日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
218 | 舗装 | 舗装新設工事 | 西川口 | 舗装新設 L=105ｍ W＝5.0ｍ A=700㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
219 | 舗装 | 舗装新設工事 | 寺泊田頭 | 舗装新設 L=60ｍ W＝5.0ｍ A=300㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
220 | 舗装 | 舗装新設工事 | 鶴ケ曽根 | 舗装新設 L=40ｍ W＝7.5ｍ A=300㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
221 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 中野中ほか | オーバーレイ工 A=260㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
222 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 与板町本与板 | オーバーレイ工 A=310㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
223 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 与板町江西3丁目ほか | オーバーレイ工 A=736㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
224 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 与板町江西2丁目 | オーバーレイ工 A=300㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
225 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 与板町江西2丁目 | オーバーレイ工 A=300㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
226 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 与板町東与板 | オーバーレイ工 A=673㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
227 | 舗装 | 消雪施設(舗装)工事 | 与板町東与板 | オーバーレイ工 A=360㎡ | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
228 | 舗装 | 舗装新設工事 | 山屋 | 舗装新設工事 L=80m W=5.5m | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
229 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 栃尾原町3丁目ほか | 舗装打換 L=380m W=4.7m | 95 | 第２/四半期 | 指名競争入札
230 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 金町2丁目ほか | 舗装打換 L=200m W=7.1m | 95 | 第２/四半期 | 指名競争入札
231 | 舗装 | 舗装新設工事 | 宮本東方町ほか | 舗装新設 L=310m W=6.5m A=3,140㎡ | 150 | 第３/四半期 | 制限付き 一般競争入札
232 | 舗装 | 舗装新設工事 | 上除町 | 舗装新設 L=200m W=3.2m A=650㎡ | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
233 | 舗装 | 舗装新設工事 | 槇山町 | 舗装新設 L=130m W=5.0m A=680㎡ | 90 | 第３/四半期 | 指名競争入札
234 | 舗装 | 舗装新設工事 | 上野町 | 舗装新設 L=120m W=14.5m A=1,600㎡ | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
235 | 舗装 | 路肩整備(舗装)工事 | 中野中 | 舗装新設 L=100m W=5.0ｍ A=500㎡ | 180日 | 第３/四半期 | 指名競争入札
236 | 舗装 | 舗装新設工事 | 寺泊箕輪 | 舗装新設 L=110ｍ W＝5.0ｍ A=550㎡ | 120日 | 第３/四半期 | 指名競争入札
237 | 舗装 | 舗装新設工事 | 寺泊山田ほか | 舗装新設 L=200ｍ W＝5.0ｍ A=1,000㎡ | 150日 | 第３/四半期 | 指名競争入札
238 | 舗装 | 舗装新設工事 | 両高 | 舗装新設 L=140ｍ W＝6.5ｍ A=800㎡ | 120日 | 第３/四半期 | 指名競争入札
239 | 舗装 | 舗装新設工事 | 一之貝 | 舗装新設工事 L=120m W=5.5m | 90 | 第３/四半期 | 指名競争入札
240 | 舗装 | 舗装新設工事 | 小曽根町 | 舗装新設 L=50m W=5.0m A=550㎡ | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
241 | 電気 | 長岡戦災資料館電気設備工事 | 坂之上町4丁目 | 長岡戦災資料館移転のための互尊文庫建物の電気設備工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
242 | 電気 | 与板地域交流拠点施設（仮称）建設電気設備工事 | 与板町与板 | 与板地域交流拠点施設（仮称）建設における電気設備工事 | 480 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
243 | 電気 | 南部体育館高圧受電設備更新工事 | 曲新町 | 老朽化した高圧受変電設備の更新 | 150 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
244 | 電気 | 希望が丘ﾃﾆｽ場高圧受変電設備更新工事 | 西津町 | 老朽化した高圧受変電設備の更新 | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
245 | 電気 | 関東町排水ポンプ場電気設備更新工事 | 呉服町2丁目 | 受変電設備一式 | 660 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
246 | 電気 | 栃尾下水処理センター受変電設備更新工事 | 巻渕4丁目 | 受変電設備一式 | 660 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
247 | 電気 | 水質検査センター受変電設備更新工事 | 妙見町 | 高圧分岐盤ほかの更新 | 510 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
248 | 電気 | 栃尾消防署移転電気設備工事 | 栄町2丁目 | 栃尾消防署新庁舎の電気設備工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
249 | 電気 | 宮内小学校校舎等大規模改造電気設備工事 | 宮栄3丁目 | 既存校舎の大規模改造工事及びエレベーター棟の増築工事の電気設備工事 | 930 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
250 | 電気 | 中之島中央小学校校舎等大規模改造電気設備工事 | 鶴ヶ曽根 | 既存校舎の大規模改造工事の電気設備工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
251 | 電気 | 刈谷田中学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 吉水 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
252 | 電気 | 市営陸上競技場高圧受変電設備改修工事 | 緑町1丁目 | 老朽化した高圧受変電設備の更新 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
253 | 電気 | みしま体育館高圧受変電設備更新工事 | 三島中条 | 老朽化した高圧受変電設備の更新 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
254 | 電気 | 緊急対策踏切道（長岡街道踏切）防犯施設設置工事 | 浦 | 防犯施設設置工事一式 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
255 | 電気 | 照明灯更新工事 | 千秋3丁目 | 照明灯更新一式 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
256 | 電気 | 塚山地区処理場 ばっ気装置インバータ更新工事 | 東谷 | インバータ更新 N=２台 | 300 | 第１/四半期 | 指名競争入札
257 | 電気 | 越路支所高圧受電設備更新工事 | 浦 | 動力変圧器盤1基、電灯変圧器盤2基について改修を行う | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
258 | 電気 | 妙見浄水場水位計更新工事 | 妙見町 | 水位計（１台）の更新 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
259 | 電気 | 妙見浄水場水質計器更新工事 | 妙見町 | ｐH計（１台）の更新 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
260 | 電気 | 越路１号取水井電機設備更新工事 | 釜ケ島 | 操作盤ほかの更新 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
261 | 電気 | 西部丘陵配水池高区配水塔流入流量計更新工事 | 高頭町 | 流入流量計（１台）の更新 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
262 | 電気 | 表町小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 中島5丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
263 | 電気 | 神田小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 西神田町2丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
264 | 電気 | 川崎小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 干場1丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
265 | 電気 | 千手小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 千手2丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
266 | 電気 | 新組小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 福井町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
267 | 電気 | 豊田小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 豊田町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
268 | 電気 | 大河津小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 寺泊求草 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
269 | 電気 | 与板小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 与板町東与板 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
270 | 電気 | 栖吉小学校電気設備改修工事 | 悠久町3丁目 | 既存電気設備の改修工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
271 | 電気 | 大島中学校電気設備改修工事 | 三ッ郷屋町 | 既存電気設備の改修工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
272 | 電気 | 中島小学校特別教室冷房設備設置工事 | 中島3丁目 | 特別教室の一部に冷房設備を設置する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
273 | 電気 | 越路小学校特別教室冷房設備設置工事 | 浦 | 特別教室の一部に冷房設備を設置する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
274 | 電気 | 栃尾東小学校特別教室冷房設備設置工事 | 栃尾原町4丁目 | 特別教室の一部に冷房設備を設置する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
275 | 電気 | 関原中学校特別教室冷房設備設置工事 | 関原南3丁目 | 特別教室の一部に冷房設備を設置する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
276 | 電気 | 青葉台中学校特別教室冷房設備設置工事 | 青葉台1丁目 | 特別教室の一部に冷房設備を設置する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
277 | 電気 | 旭岡中学校特別教室冷房設備設置工事 | 高畑町 | 特別教室の一部に冷房設備を設置する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
278 | 電気 | 三島中学校特別教室冷房設備設置工事 | 吉崎 | 特別教室の一部に冷房設備を設置する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
279 | 電気 | 寺泊水族博物館引込用高圧ケーブル更新工事 | 寺泊花立 | 引込用高圧ケーブル更新工事 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
280 | 電気 | 宮内コミュニティセンター分館照明設備改修工事 | 宮栄3丁目 | 照明設備の老朽化が進んでいるため、改修工事を行うもの | 120 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
281 | 電気 | 栖吉コミュニティセンター照明設備改修工事 | 悠久町 | 照明設備の老朽化が進んでいるため、改修工事を行うもの | 120 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
282 | 電気 | 市民体育館LED照明設備改修工事 | 学校町1丁目 | 照明設備のLDE化改修 | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
283 | 電気 | 市民体育館直流電源装置更新工事 | 学校町1丁目 | 老朽化した直流電源装置の更新 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
284 | 電気 | 市民体育館非常用発電機更新工事 | 学校町1丁目 | 老朽化した非常用自家発電設備の更新 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
285 | 電気 | 高齢者センターけさじろ照明器具更新工事 | 今朝白2丁目 | 高齢者センターけさじろ照明器具更新工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
286 | 電気 | 高齢者センターふそき照明器具更新工事 | 新保町 | 高齢者センターふそき照明器具更新工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
287 | 電気 | 長岡中央浄化センター汚泥脱水電気設備更新工事 | 寿3丁目 | 負荷設備一式 監視制御設備一式 | 900 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
288 | 電気 | 長岡中央浄化センターゲート電気設備更新工事 | 寿3丁目 | 負荷設備一式 監視制御設備一式 | 540 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
289 | 電気 | 松葉排水ポンプ場電気設備更新工事 | 松葉2丁目 | 負荷設備一式 計測設備一式 | 540 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
290 | 電気 | 良寛の里美術館照明LED化工事 | 島崎 | 照明LED化工事 | 180日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
291 | 電気 | 志保の里荘照明器具更新工事 | 与板町本与板 | 本館（デイサービスセンター含む）及び屋内ゲートボール場の既設照明をＬＥＤ照明に入替える | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
292 | 電気 | 大貝浄水場取水ポンプ電気設備更新工事 | 小国町大貝 | ポンプ盤ほかの更新 | 510 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
293 | 電気 | 越路配水池電気設備更新工事 | 来迎寺 | 電気盤ほかの更新 | 510 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
294 | 電気 | 本津川配水池電気設備更新工事 | 本津川 | ポンプ盤ほかの更新 | 510 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
295 | 電気 | 上塩高区配水池ほか電気設備更新工事 | 滝之口 | 計装盤ほかの更新 | 510 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
296 | 電気 | 与板消防署空調設備更新整備工事(電気設備工事) | 与板町本与板 | 与板消防署空調電気設備の更新整備工事 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
297 | 電気 | 川崎小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 干場1丁目 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
298 | 電気 | 柿小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 柿町 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
299 | 電気 | 栖吉小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 悠久町3丁目 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
300 | 電気 | 前川小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 前島町 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
301 | 電気 | 十日町小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 十日町 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
302 | 電気 | 関原小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 関原町2丁目 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
303 | 電気 | 福戸小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 福道町 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
304 | 電気 | 青葉台小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 青葉台4丁目 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
305 | 電気 | 川口小学校屋内運動場LED照明器具整備工事 | 西川口 | 屋内運動場の照明器具の入替工事 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
306 | 電気 | 新町コミュニティセンター照明設備改修工事 | 西新町2丁目 | 照明設備の老朽化が進んでいるため、改修工事を行うもの | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
307 | 電気 | 大島コミュニティセンター照明設備改修工事 | 緑町3丁目 | 照明設備の老朽化が進んでいるため、改修工事を行うもの | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
308 | 電気 | 宮内コミュニティセンター照明設備改修工事 | 曲新町 | 照明設備の老朽化が進んでいるため、改修工事を行うもの | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
309 | 電気 | 上川西コミュニティセンター分室照明設備改修工事 | 下柳2丁目 | 照明設備の老朽化が進んでいるため、改修工事を行うもの | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
310 | 電気 | まちなか歩行者誘導サイン整備工事 | 城内町2丁目 | デジタルサイネージ設置工事 1基 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
311 | 電気 | 長岡駅大手口駅前広場（照明・噴水）受変電設備改修工事 | 城内町2丁目 | 受電キュービクル変圧器取替 N=2台 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
312 | 電気 | 大手口駐車場防災盤修繕工事 | 城内町3丁目 | 大手口駐車場の防災盤（受信機）の取替修繕 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
313 | 電気 | 中之島地区マンホールポンプ非常通報装置更新工事 | 灰島新田ほか | 非常通報装置取替 N＝11箇所 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
314 | 電気 | 西神田排水ポンプ場直流電源装置蓄電器取替工事 | 西神田町2丁目 | 鉛蓄電池取替一式 | 270日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
315 | 電気 | 寺泊浄化センター 放流流量計更新工事 | 寺泊湊町 | 放流流量計更新 N=１台 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
316 | 電気 | 公共下水道（ますポンプ設備）工事 | 寺泊竹森 | ますポンプ設備 N=1箇所 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
317 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 村松町 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
318 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 寺宝町 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
319 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 古正寺町 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
320 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 新組町 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
321 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 王番田町 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
322 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 栖吉町 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
323 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 巻渕3丁目 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
324 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 大川戸 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
325 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 北荷頃 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
326 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 上樫出 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
327 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 中条 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
328 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 鳥越 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
329 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 藤川 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
330 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 与板町岩方 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
331 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 小島谷 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
332 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 東保内 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
333 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 下富岡 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
334 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 小国町森光 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
335 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 小国町森光 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
336 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 小国町横沢 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
337 | 電気 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）更新工事 | 小国町諏訪井 | マンホールポンプ設備一式 | 270 | 第２/四半期 | 指名競争入札
338 | 電気 | 越路支所照明ＬＥＤ化工事 | 浦 | 庁舎内の照明器具をLED化する工事 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
339 | 電気 | 阪之上小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 今朝白1丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
340 | 電気 | 新町小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 西新町2丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
341 | 電気 | 柿小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 柿町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
342 | 電気 | 栖吉小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 悠久町3丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
343 | 電気 | 前川小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 前島町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
344 | 電気 | 上組小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 豊詰町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
345 | 電気 | 岡南小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 滝谷町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
346 | 電気 | 十日町小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 十日町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
347 | 電気 | 大島小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 大島新町5丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
348 | 電気 | 才津小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 才津西町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
349 | 電気 | 深沢小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 深沢町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
350 | 電気 | 福戸小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 福道町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
351 | 電気 | 下川西小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 花井町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
352 | 電気 | 上川西小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 下柳2丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
353 | 電気 | 宮本小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 宮本町1丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
354 | 電気 | 希望が丘小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 西津町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
355 | 電気 | 川崎東小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 川崎町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
356 | 電気 | 青葉台小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 青葉台4丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
357 | 電気 | 上通小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 灰島新田 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
358 | 電気 | 信条小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 中条新田 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
359 | 電気 | 越路小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 浦 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
360 | 電気 | 越路西小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 不動沢 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
361 | 電気 | 脇野町小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 脇野町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
362 | 電気 | 山古志小学校特別教室無線LAN設備整備工事 | 山古志竹沢 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
363 | 電気 | 小国小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 小国町二本柳 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
364 | 電気 | 和島小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 小島谷 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
365 | 電気 | 寺泊小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 寺泊一里塚 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
366 | 電気 | 栃尾東小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 栃尾原町4丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
367 | 電気 | 川口小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 西川口 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
368 | 電気 | 総合支援学校体育館無線LAN設備整備工事 | 大字日越 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
369 | 電気 | 高等総合支援学校体育館無線LAN設備整備工事 | 大字日越 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
370 | 電気 | 大積コミュニティセンター照明設備改修工事 | 大積町1丁目 | 照明設備の老朽化が進んでいるため、改修工事を行うもの | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
371 | 電気 | 寺泊海浜公園野球場受変電設備改修工事 | 寺泊磯町 | ナイター照明設備の変圧器3台(低濃度PCB含有)の取替、キュービクル側面の換気扇の取替、内照照明の新設、A種設置抵抗値の適正な改修等一式 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
372 | 電気 | 中島小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 中島3丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
373 | 電気 | 四郎丸小学校体育館無線LAN設備整備工事 | 四郎丸1丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
374 | 電気 | 富曽亀小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 永田町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
375 | 電気 | 黒条小学校体育館無線LAN設備整備工事 | 高見町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
376 | 電気 | 桂小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 桂町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
377 | 電気 | 浦瀬小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 浦瀬町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
378 | 電気 | 石坂小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 村松町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
379 | 電気 | 関原小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 関原町2丁目 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
380 | 電気 | 日吉小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 鳥越 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
381 | 電気 | 栃尾南小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 上の原町 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
382 | 電気 | 東谷小学校特別教室及び体育館無線LAN設備整備工事 | 栃堀 | LAN配線、無線アクセスポイント等の整備、既存LAN配線（普通教室）の通信最適化 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
383 | 管 | 長岡戦災資料館機械設備工事 | 坂之上町4丁目 | 長岡戦災資料館移転のための互尊文庫建物の機械設備工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
384 | 管 | 与板地域交流拠点施設（仮称）建設機械設備工事 | 与板町与板 | 与板地域交流拠点施設（仮称）建設における機械設備工事 | 480 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
385 | 管 | おぐにコミュニティセンター給水管等入替工事 | 小国町新町 | 給水管及び受水槽の入替 | 150 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
386 | 管 | 寺泊文化センター熱源設備ほか改修工事 | 寺泊磯町 | 1階ロビー、多目的ホール既存の空調機を撤去し、設備を更新する改修工事 | 270 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
387 | 管 | 配水管移設工事 | 大積善間町 | 配水管移設φ100 L=380ｍ | 240 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
388 | 管 | 送・配水管布設替工事 | 与板町与板ほか | 送・配水管布設替φ200～300 L=1050ｍ | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
389 | 管 | 送・配水管布設替工事 | 与板町与板 | 送・配水管布設替φ200～300 L=240ｍ 推進工一式 | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
390 | 管 | 配水管移設工事 | 大積1丁目 | 配水管移設φ150 L=20m | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
391 | 管 | 配水管布設替工事 | 滝谷 | 配水管布設替φ150 L=20m | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
392 | 管 | 消防本部空調設備更新整備工事 | 千歳1丁目 | 消防本部空調設備の更新整備工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
393 | 管 | 栃尾消防署移転機械設備工事 | 栄町2丁目 | 栃尾消防署新庁舎の機械設備工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
394 | 管 | 宮内小学校校舎等大規模改造機械設備工事 | 宮栄3丁目 | 既存校舎の大規模改造工事及びエレベーター棟の増築工事の機械設備工事 | 930 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
395 | 管 | 中之島中央小学校校舎等大規模改造機械設備工事 | 鶴ヶ曽根 | 既存校舎の大規模改造工事の機械設備工事 | 630 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
396 | 管 | 下川西小学校トイレ改修設備工事 | 花井町 | 既存校舎のトイレの改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
397 | 管 | 秋葉中学校トイレ改修設備工事 | 上の原町 | 既存校舎のトイレの改修工事 | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
398 | 管 | 川口小学校トイレ洋式化工事 | 西川口 | 既存トイレの和便器を洋便器化する工事 | 120 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
399 | 管 | 脇野町小学校トイレ洋式化工事 | 脇野町 | 既存トイレの和便器を洋便器化する工事 | 150 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
400 | 管 | 寺泊中学校トイレ洋式化工事 | 寺泊吉 | 既存トイレの和便器を洋便器化する工事 | 150 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
401 | 管 | 阪之上小学校冷暖房設備改修工事 | 今朝白1丁目 | 既存冷暖房設備の改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
402 | 管 | 表町小学校冷暖房設備改修工事 | 中島5丁目 | 既存冷暖房設備の改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
403 | 管 | 下川西小学校冷暖房設備改修工事 | 花井町 | 既存冷暖房設備の改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
404 | 管 | 青葉台小学校冷暖房設備改修工事 | 青葉台4丁目 | 既存冷暖房設備の改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
405 | 管 | 上通小学校冷房設備改修工事 | 灰島新田 | 既存冷房設備の改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
406 | 管 | 小国小学校冷暖房設備改修工事 | 小国町二本柳 | 既存冷暖房設備の改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
407 | 管 | 東中学校冷暖房設備改修工事 | 水道町5丁目 | 既存冷暖房設備の一部改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
408 | 管 | さいわいプラザ空調室外機改修工事 | 幸町2丁目 | 空調室外機の改修工事 | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
409 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 富島町 | 散水管更新 L=151m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
410 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 呉服町1丁目ほか | 散水管更新 L=348.6m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
411 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 摂田屋1丁目ほか | 散水管更新 L=107.5m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
412 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 富島町 | 散水管更新 L=54m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
413 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 高見町ほか | 散水管新設 L=210m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
414 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 川崎4丁目 | 散水管新設 L=70m | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
415 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 中之島ほか | 散水管敷設替工 L=75ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
416 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 中野中ほか | 散水管敷設替工 L=130ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
417 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 飯島 | 散水管敷設替工 L=120ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
418 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 神谷ほか | 散水管敷設替工 L=140ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
419 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 西谷 | 散水管敷設替工 L=150ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
420 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 岩田 | 散水管敷設替工 L=140ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
421 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 西野 | 散水管敷設替工 L=140ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
422 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 朝日 | 散水管敷設替工 L=180ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
423 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 岩野 | 散水管敷設替工 L=95ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
424 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 瓜生 | 散水管敷設替工 L=111ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
425 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 藤川 | 散水管敷設替工 L=40ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
426 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 七日市 | 散水管敷設替工 L=78ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
427 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 藤川 | 散水管敷設替工 L=170ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
428 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 瓜生 | 散水管敷設替工 L=205ｍ | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
429 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 小国町新町 | 散水管敷設替工 L=140ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
430 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 小国町法坂 | 散水管敷設替工 L=120ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
431 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 小国町七日町 | 散水管敷設替工 L=110ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
432 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 小国町小国沢 | 散水管敷設替工 L=330ｍ | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
433 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町本与板 | 散水管敷設替工 L=65ｍ | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
434 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町本与板 | 散水管敷設替工 L=30ｍ | 150日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
435 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町本与板 | 散水管敷設替工 L=65ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
436 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町江西3丁目ほか | 散水管敷設替工 L=245ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
437 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町江西2丁目 | 散水管敷設替工 L=100ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
438 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町江西2丁目 | 散水管敷設替工 L=100ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
439 | 管 | 消雪施設（送水管）(安全安心）工事 | 与板町与板 | 送水管敷設替工 L=60ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
440 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町東与板 | 散水管敷設替工 L=330ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
441 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町東与板 | 散水管敷設替工 L=180ｍ | 180日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
442 | 管 | 送・配水管移設工事 | 小国町法末 | 送・配水管移設φ75～100 L=140ｍ | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
443 | 管 | 送水管布設替（安全安心）工事 | 川口中山 | 送水管布設替φ200～250 L=30ｍ | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
444 | 管 | 配水管布設替（安全安心）工事 | 寺泊夏戸 | 配水管布設替φ100 L=184ｍ | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
445 | 管 | 配水管移設（安全安心）工事 | 西川口 | 配水管移設φ75 L=10m | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
446 | 管 | 配水管移設工事 | 上野町 | 配水管移φ150 L=20m | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
447 | 管 | 配水管移設工事 | 宝地町 | 配水管移設φ50 L=25ｍ | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
448 | 管 | 配水管移設工事 | 越路中沢 | 配水管移設φ100 L=85ｍ | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
449 | 管 | 消火栓新設（安全安心）工事 | 川崎4丁目 | 地下式消火栓新設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
450 | 管 | 消火栓新設（安全安心）工事 | 高見町 | 地上式消火栓新設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
451 | 管 | 消火栓移設（安全安心）工事 | 十日町 | 地下式消火栓移設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
452 | 管 | 消火栓移設（安全安心）工事 | 宮関4丁目 | 地下式消火栓移設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
453 | 管 | 消火栓移設（安全安心）工事 | 関原町5丁目 | 地上式消火栓移設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
454 | 管 | 消火栓新設（安全安心）工事 | 小国町横沢 | 地上式消火栓新設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
455 | 管 | 消火栓新設（安全安心）工事 | 小島谷 | 地下式消火栓新設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
456 | 管 | 消火栓新設（安全安心）工事 | 寺泊野積 | 地下式消火栓新設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
457 | 管 | 消火栓仕切弁設置（安全安心）工事 | 寺泊一円 | 消火栓仕切弁設置 N=2基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
458 | 管 | 消火栓新設（安全安心）工事 | 与板町与板 | 地下式消火栓新設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
459 | 管 | 消火栓移設（安全安心）工事 | 上の原町 | 地上式消火栓移設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
460 | 管 | 消火栓移設（安全安心）工事 | 栃尾本町 | 地上式消火栓移設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
461 | 管 | 消火栓移設（安全安心）工事 | 金町2丁目 | 地下式消火栓移設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
462 | 管 | 消火栓移設（安全安心）工事 | 川口中山 | 地上式消火栓移設 N=1基 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
463 | 管 | 小国防災ヘリポート消雪設備工事 | 小国町七日町 | 小国防災ヘリポート消雪設備工事 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
464 | 管 | 桂小学校トイレ洋式化工事 | 桂町 | 既存トイレの和便器を洋便器化する工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
465 | 管 | 前川小学校受水槽入替工事 | 前島町 | 既存受水槽の更新工事 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
466 | 管 | 豊田小学校冷暖房設備改修工事 | 豊田町 | 既存冷暖房設備の改修工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
467 | 管 | 給水ポンプ交換修繕 | 学校町1丁目 | 給水ポンプを交換する。 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
468 | 管 | 神田コミュニティセンターガスヒートポンプエアコン入替工事 | 西神田町2丁目 | ガスヒートポンプエアコンの入れ替えを行うもの | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
469 | 管 | 長岡リリックホール空調設備改修工事 | 千秋3丁目 | 空調設備改修工事 | 300 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
470 | 管 | 市営陸上競技場給水設備等改修工事 | 緑町1丁目 | 老朽化した中水ﾎﾟﾝﾌﾟ､給水設備の改修 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
471 | 管 | 高齢者センターまきやま空調設備更新工事 | 槇山町 | 高齢者センターまきやま空調設備更新工事 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
472 | 管 | 高齢者センターみやうち冷温水発生機更新工事 | 曲新町 | 高齢者センターみやうち冷温水発生機更新工事 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
473 | 管 | デイサービスセンターわしま浴室改修工事 | 小島谷 | 浴室改修工事 1か所 | 150 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
474 | 管 | 寿ごみ焼却施設空調設備等改修工事 | 寿3丁目 | 寿クリーンセンターごみ焼却施設の空調設備等を改修するもの | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
475 | 管 | 昭和団地２号棟洋便化改修工事 | 昭和2丁目 | 昭和団地2号棟において、トイレ(全40戸）を洋式化する改修工事 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
476 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 弓町1丁目 | 散水管更新 L=390.8m | 120日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
477 | 管 | 与板消防署空調設備更新整備工事(機械設備工事) | 与板町本与板 | 与板消防署空調機械設備の更新整備工事 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
478 | 管 | 四郎丸コミュニティセンターほか2施設講堂エアコン設置工事 | 四郎丸1丁目ほか | 指定避難所の環境整備のため、講堂等へのエアコン設置を行うもの（四郎丸、希望が丘、大島） | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
479 | 管 | 長岡ロングライフセンター温水ヒーター更新工事 | 大字日越 | 長岡ロングライフセンター温水ヒーター更新工事 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
480 | 管 | 希望が丘団地４号棟ほか集中検針用水道メーター取替工事 | 希望が丘2丁目 | ８年に1回の取替（希望が丘４号棟４０戸及び共用水栓用メーター1個、希望が丘６号棟４０戸及び共用水栓用メーター1個） | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
481 | 管 | 川崎団地１号棟集中検針用水道メーター取替工事 | 川崎6丁目 | ８年に1回の取替（３２戸及び共用水栓用メーター1個） | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
482 | 管 | 小国診療所給湯ボイラー等改修工事 | 小国町楢沢 | 貯湯式給湯ボイラーの入替 1基 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
483 | 管 | 摂田屋地区周回道路美装化（散水管）工事 | 摂田屋2丁目 | 摂田屋地区周回道路美装化（散水管） L=120m | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
484 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 悠久町3丁目ほか | 散水管更新 L=200m | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
485 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 悠久町1丁目ほか | 散水管更新 L=100m | 120日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
486 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 飯塚 | 散水管敷設替工 L=270ｍ | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
487 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 千谷沢 | 散水管敷設替工 L=214ｍ | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
488 | 管 | 消雪施設（散水管）（安全安心）工事 | 来迎寺 | 散水管敷設替工 L=150ｍ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
489 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 千谷沢 | 散水管敷設替工 L=226ｍ | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
490 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 来迎寺 | 散水管敷設替工 L=70ｍ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
491 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 来迎寺 | 散水管敷設替工 L=190ｍ | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
492 | 管 | 越路体育館消防ポンプユニット取替工事 | 来迎寺 地内 | 故障している消防ポンプユニットを交換するもの | 150日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
493 | 管 | 志保の里荘源泉受水槽更新工事 | 与板町本与板 | 源泉受水槽本体の入替え | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
494 | 水道管 | 配水管布設替工事 | 小国町小国沢 | 配水管布設替φ50～100 L=340ｍ | 270 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
495 | 水道管 | 送・配水管布設替工事 | 蓮花寺ほか | 送・配水管布設替φ100～250 L=445ｍ | 270 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
496 | 水道管 | 送・配水管布設替工事 | 与板町与板 | 送・配水管布設替φ50～250 L=315ｍ | 270 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
497 | 水道管 | 配水管移設工事 | 浦瀬町 | 配水管移設φ150 L=110m | 270 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
498 | 水道管 | 配水管布設替工事 | 今朝白2丁目 | 配水管布設替φ50 L＝240m | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
499 | 水道管 | 配水管移設工事 | 千手1丁目 | 配水管移φ50～100 L=55ｍ | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
500 | 水道管 | 配水管移設工事 | 福島町 | 配水管移設φ50 L=70ｍ | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
501 | 水道管 | 配水管布設替工事 | 古正寺 | 配水管布設替φ50 L=180m | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
502 | 水道管 | 配水管布設替（安全安心）工事 | 小国町武石 | 配水管布設替φ50 L=65m | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
503 | 水道管 | 配水管布設替工事 | 宮内1丁目ほか | 配水管布設替φ100～200 L=276ｍ | 300 | 第３/四半期 | 制限付き 一般競争入札
504 | 水道管 | 配水管布設替工事 | 岩野 | 配水管布設替φ50～150 L=340ｍ | 300 | 第３/四半期 | 制限付き 一般競争入札
505 | とび・土工・コンクリート | 長岡北部地域斎場（仮称）調整池地盤改良工事 | 荒巻 | 新斎場に係る調整池の地盤改良工事 | 280 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
506 | とび・土工・コンクリート | 遊具改修工事 | 青葉台2丁目 | 遊具改修一式 | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
507 | とび・土工・コンクリート | 遊具改修工事 | 青葉台3丁目 | 遊具改修一式 | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
508 | とび・土工・コンクリート | 遊具改修工事 | 蓮潟2丁目ほか | 遊具改修一式 | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
509 | とび・土工・コンクリート | 休養施設改修工事 | 高見2丁目 | パーゴラ改修一式 | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
510 | とび・土工・コンクリート | 遊具改修工事 | 中之島 | 遊具改修一式 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
511 | とび・土工・コンクリート | 遊具改修工事 | 蓮潟3丁目ほか | 遊具改修一式 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
512 | とび・土工・コンクリート | 柵等設置工事 | 御山町 | 柵設置一式 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
513 | とび・土工・コンクリート | 案内誘導標識設置工事 | 福道町 | 案内誘導標識設置 N=1基 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
514 | 法面処理 | 長岡北部地域斎場（仮称）法面工事 | 荒巻 | 新斎場に係る法面排水施設工事 | 230 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
515 | 法面処理 | 法面修繕工事 | 田之口 | 横ボーリング工 L=165m、コンクリートブロック積工 A=90㎡ | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
516 | 屋根 | 小国支所自動車車庫屋根等改修工事 | 小国町法坂 | 車庫屋根等改修工事 | 180 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
517 | 鋼構造物 | 承水路樋門改修工事 | 深沢町 | 樋門改修 鋼製ｽﾗｲﾄﾞｹﾞｰﾄ B0.6×H1.25 N=１門 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
518 | 鋼構造物 | 排水樋門開閉機更新工事 | 飯島 | 排水樋門開閉機更新一式 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
519 | 塗装 | 視覚障害者誘導表示設置工事 | 西津町 | 視覚障害者誘導表示設置 L=260m | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
520 | 塗装 | 自転車走行空間整備工事 | 千歳3丁目ほか | 自転車走行空間整備 L=320m | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
521 | 塗装 | 水管橋塗装塗替工事 | 金房1丁目ほか | 水管橋φ30～150 A=60㎡ | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
522 | 塗装 | 与板消防署訓練塔・ホース乾燥塔改修工事 | 与板町本与板 | 与板消防署訓練塔・ホース乾燥塔の修繕塗装工事 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
523 | 防水 | 上除団地H-5･6･7号棟屋上防水改修工事 | 上除町 | 上除団地H-5・6・7号棟の屋上防水改修工事 | 105日 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
524 | 防水 | 川崎小学校屋上防水改修工事 | 干場1丁目 | 劣化している屋上防水の更新工事 | 90 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
525 | 防水 | 寺泊中学校教室棟屋上防水改修工事 | 寺泊吉 | 劣化している屋上防水の更新工事 | 90 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
526 | 防水 | 虫亀地区センター屋上防水改修工事 | 山古志虫亀地内 | 虫亀地区センター体育館棟の屋上防水に係る改修工事 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
527 | 防水 | 水管橋保温防護工事 | 今朝白2丁目ほか | 水管橋φ150～350 L=15ｍ | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
528 | 防水 | 新組保育園屋上防水改修工事 | 福井町 | 劣化している屋上防水の更新工事 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
529 | 防水 | 栖吉小学校屋上防水改修工事 | 悠久町3丁目 | 劣化している屋上防水の更新工事 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
530 | 内装仕上 | さいわいプラザ移転改修工事（Ⅰ期） | 幸町2丁目 | さいわいプラザへの移転に係る改修工事 ※全体Ⅲ期計画内のⅠ期工事 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
531 | 機械器具設置 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）工事 | 寺泊敦ケ曽根 | マンホールポンプ設備 N=1箇所 | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
532 | 機械器具設置 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）工事 | 寺泊五分一 | マンホールポンプ設備 N=1箇所 | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
533 | 機械器具設置 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）工事 | 大口 | マンホールポンプ設備 N=1箇所 | 210 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
534 | 機械器具設置 | 公共下水道（ポンプ設備）更新工事 | 柏町2丁目 | 水中ポンプ φ300㎜×15kw N=2台 制御盤 15kw | 300 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
535 | 機械器具設置 | 越路１号取水井機械設備更新工事 | 釜ケ島 | 取水ポンプ（１台）及びケーシングの更新 | 270 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
536 | 機械器具設置 | 公共下水道（マンホールポンプ設備）工事 | 今井町 | マンホールポンプ設備 N=1箇所 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
537 | 機械器具設置 | 不動沢浄水場消雪ポンプ更新工事 | 不動沢 | 消雪ポンプ（１台）の更新 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
538 | 機械器具設置 | 小島谷ポンプ場送水ポンプ更新工事 | 小島谷 | 送水ポンプ（２台）の更新 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
539 | 機械器具設置 | 上の原配水池次亜注入設備更新工事 | 上の原町 | 次亜注入設備（１組）の更新 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
540 | 機械器具設置 | 法末浄水所送水ポンプ更新工事 | 小国町法末 | 送水ポンプ（１台）の更新 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
541 | 機械器具設置 | 山野田浄水所送水ポンプ更新工事 | 小国町山野田 | 送水ポンプ（１台）の更新 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
542 | 機械器具設置 | 長岡中央浄化センターゲート機械設備更新工事 | 寿3丁目 | ゲート設備一式 | 540 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
543 | 機械器具設置 | 松葉排水ポンプ場機械設備更新工事 | 松葉2丁目 | ゲート設備一式 | 540 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
544 | 機械器具設置 | 青葉台ポンプ場送水ポンプ更新工事 | 青葉台1丁目 | 送水ポンプ（２台）ほかの更新 | 510 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
545 | 機械器具設置 | 本津川配水池機械設備更新工事 | 本津川 | 送水ポンプ（２台）の更新 | 510 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
546 | 機械器具設置 | 長岡中央浄化センター 合流沈砂池FRP蓋修繕工事 | 寿3丁目 | 蓋修繕 N=６枚 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
547 | 機械器具設置 | 長岡中央浄化センター 初沈連絡ゲート架台修繕工事 | 寿3丁目 | ゲート架台修繕一式 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
548 | 機械器具設置 | 長岡中央浄化センター 分流沈砂池棟排気ガラリ修繕工事 | 寿3丁目 | ガラリ用金網修繕一式 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
549 | 機械器具設置 | 長岡中央浄化センター 次亜塩注入器修繕工事 | 寿3丁目 | 次亜塩注入ポンプ吸込弁ほか修繕一式 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
550 | 機械器具設置 | 栃尾下水処理センター No.１マンホールポンプほか更新工事 | 巻渕4丁目 | マンホールポンプ更新 N=２台ほか | 240 | 第２/四半期 | 指名競争入札
551 | 機械器具設置 | 上塩高区配水池次亜注入設備更新工事 | 滝之口 | 次亜注入設備（１組）の更新 | 510 | 第２/四半期 | 指名競争入札
552 | 機械器具設置 | 長岡中央浄化センター スカム搬出用ジブクレーン修繕工事 | 寿3丁目 | ジブクレーン修繕一式 | 90 | 第３/四半期 | 指名競争入札
553 | 機械器具設置 | 長岡中央浄化センター 機械棟地下排気ファン更新工事 | 寿3丁目 | 排気ファン更新 N=１台 | 120 | 第３/四半期 | 指名競争入札
554 | 電気通信 | 川口サブセンター設備更新工事 | 東川口ほか | ケーブルテレビ施設センター機器更新工事 | 300日 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
555 | 電気通信 | 長岡中央浄化センター テレビ共同受信設備更新工事 | 寿3丁目 | テレビ共同受信設備更新一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
556 | 電気通信 | 与板支所屋外拡声装置移設工事 | 与板町与板 | 拠点施設整備のための屋外拡声装置移設 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
557 | 電気通信 | 長岡リリックホール舞台等監視カメラ設備改修工事 | 千秋3丁目 | 舞台等監視カメラ設備改修工事 | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
558 | 造園 | 街路樹植替工事 | 笹崎3丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L＝200ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
559 | 造園 | 街路樹植替工事 | 下柳2丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L＝130ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
560 | 造園 | 街路樹植替工事 | 巻島1丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L＝90ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
561 | 造園 | 園路改修工事 | 御山町 | 園路改修 L＝30ｍ | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
562 | 造園 | 植栽工事 | 御山町 | 芝張り A＝1,500㎡ | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
563 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 中沢2丁目 | 井戸掘換 φ250-148m N=1本 | 150日 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
564 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 大島新町3丁目 | 井戸掘換 φ250-65m N=1本 | 150日 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
565 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 西神田1丁目 | 井戸掘換 φ250-60m N=1本 | 150日 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
566 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 西新町1丁目 | 井戸掘換 φ250-60m N=1本 | 150日 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
567 | さく井 | 四郎丸コミュニティセンター消雪設備（さく井）工事 | 四郎丸1丁目 | 四郎丸コミュニティセンター敷地内に消雪井戸の設置工事を行うもの | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
568 | さく井 | 中島コミュニティセンター消雪設備（さく井）工事 | 中島2丁目 | 中島コミュニティセンター敷地内に消雪井戸の設置工事を行うもの | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
569 | 建具 | さいわいプラザドア改修工事 | 幸町2丁目 | ドアの改修工事 | 90日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
570 | 建具 | 消防本部オーバードアスプリング等交換修繕工事 | 千歳1丁目 | 消防本部車庫のオーバードアスプリング等の交換修繕工事 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
571 | 水道施設 | 中山浄水場沈でん池傾斜版更新工事 | 川口中山 | 傾斜板（１基）の更新 | 330 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
572 | 水道施設 | 妙見浄水場１号沈でん池弁類等更新工事 | 妙見町 | 弁類等（５基）の更新 | 510 | 第１/四半期 | 制限付き 一般競争入札
573 | 水道施設 | 明道浄水所除塵設備更新工事 | 本所 | 除塵設備ほかの更新 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
574 | 水道施設 | 長岡中央浄化センター汚泥脱水機械設備更新工事 | 寿3丁目 | 汚泥脱水設備一式 | 900 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
575 | 水道施設 | 虫亀浄水所次亜注入電気設備更新工事 | 蓬平町 | 次亜注入設備（１組）の更新 | 360 | 第２/四半期 | 指名競争入札
576 | 消防施設 | 黒条小学校避難器具更新工事 | 高見町 | 劣化している垂直式救助袋の更新工事 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
577 | 解体 | 防火水槽解体撤去工事 | 寺泊花立 | 防火水槽の解体撤去工事 | 60日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
578 | 解体 | 旧中之島公民館第二分館解体工事 | 中之島 | 公民館の廃止及び、施設の老朽化に伴い解体 | 120 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
579 | 解体 | 和島体育館小体育館解体工事 | 小島谷 | 体育館解体工事 | 180 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
580 | 解体 | 栃尾支所庁舎解体工事 | 金町二丁目地内（栃尾支所敷地） | 跡地活用へ向けた解体工事 本棟、増築棟、第一別館、南側緑地帯含む、敷地の南側半分を更地とする。 | 210 | 第２/四半期 | 制限付き 一般競争入札
581 | 解体 | 便益施設取り壊し工事 | 滝の下町 | 除却 一棟 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
582 | 解体 | 大野倉庫解体撤去工事 | 栃尾大野町 | 栃尾大野町のプレハブ倉庫の解体撤去を実施する。 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札