## 建設工事
令和７年度発注 国補正予算分及びゼロ市債建設工事等発注予定表（2月20日現在）
建 設 工 事
| 発注工種 | 工 事 名 | 工事場所 | 工 事 概 要 | 予定期間 | 発注 予定時期 | 入札方法
1 | 土木一式 | 送水管布設（ゼロ市債）工事 | 与板町南中ほか | 送水管φ400㎜ L=530m | 320 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
2 | 土木一式 | 送水管布設（ゼロ市債）工事 | 寺泊岩方ほか | 送水管φ400mm L=880m | 320 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
3 | 土木一式 | 送・配水管布設替工事 | 与板町与板 | 送水管φ250～300㎜ L=120m 配水管φ400㎜ L=120m | 300 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
4 | 土木一式 | 道路改良工事 | 六所ほか | 道路改良 L=200m W=10.5m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
5 | 土木一式 | 柿町建設発生土処理場整備（ゼロ市債）工事 | 柿町 | 柿町建設発生土処理場整備工事 L=84.0m | 240日 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
6 | 土木一式 | 道路改良工事 | 大宮町ほか | 道路改良 L=100m | 240 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
7 | 土木一式 | 道路改良工事 | 上野町ほか | 道路改良 L=120m | 240 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
8 | 土木一式 | 道路改良工事 | 来迎寺 | 道路改良 L=105m W=12.5m | 240 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
9 | 土木一式 | 道路新設工事 | 大積町1丁目 | 道路新設 L=120m | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
10 | 土木一式 | 河川改修（付帯工）（ゼロ市債）工事 | 浦瀬町 | 河川改修（付帯工）L=108m 排水構造物工 L=250m、路盤工 A=741㎡ 擁壁工 L=63m | 180 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
11 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 大沼新田 | 橋りょう修繕 一式 | 210 | 第４/四半期 | 指名競争入札
12 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 濁沢町 | 橋りょう修繕 一式 | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
13 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 東川口 | 橋りょう修繕 一式 | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
14 | 土木一式 | 側溝修繕（ゼロ市債）工事 | 中島2丁目 | L型側溝 L=90m | 130 | 第４/四半期 | 指名競争入札
15 | 土木一式 | 河川整備（ゼロ市債）工事 | 麻生田町 | 河川整備 L=345m 底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ工 L=165m、浚渫工 L=180m | 130 | 第４/四半期 | 指名競争入札
16 | 土木一式 | 橋りょう修繕工事 | 東川口 | 橋りょう修繕 一式 | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
17 | 土木一式 | マンホール蓋更新（ゼロ市債）工事 | 高町1丁目ほか | マンホール蓋取替 N=20基 | 120日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
18 | 土木一式 | 側溝修繕（ゼロ市債）工事 | 千歳2丁目 | L型側溝 L=40m | 85 | 第４/四半期 | 指名競争入札
19 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊敦ケ曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=90m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
20 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊北曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=110m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
21 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊敦ケ曽根 | 内径150mm円形管（開削工）L=90m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
22 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊五分一 | 内径150mm円形管（開削工）L=110m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
23 | 下水道管渠 | 公共下水道（汚水管渠）（ゼロ市債）工事 | 寺泊五分一 | 内径150mm円形管（開削工）L=115m | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
24 | とび・土工・コンクリート | 落雪防止施設設置工事 | 栃尾山田町 | 落雪防止施設設置工事 L=30m | 300 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
25 | とび・土工・コンクリート | 道路付属施設工事 | 宮本東方町 | 大型標識設置 N=1基 | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
26 | とび・土工・コンクリート | 道路付属施設工事 | 宮本東方町ほか | 案内標識設置 N=18基 | 180 | 第４/四半期 | 指名競争入札
27 | とび・土工・コンクリート | 案内標識設置工事 | 上除町ほか | 案内標識工 N=4枚 | 155 | 第４/四半期 | 指名競争入札
28 | とび・土工・コンクリート | 公園施設（遊具）更新工事 | 永田町ほか | 遊具更新 一式 | 150日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
29 | とび・土工・コンクリート | 公園施設（遊具）更新工事 | 宮原1丁目ほか | 遊具更新 一式 | 150日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
30 | とび・土工・コンクリート | 公園施設（遊具）更新工事 | 美沢3丁目ほか | 遊具更新 一式 | 150日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
31 | 電気 | 道路付属施設工事 | 越路中沢 | 道路照明設置 N=2基 | 135 | 第４/四半期 | 指名競争入札
32 | 管 | 送水管布設替工事 | 与板町本与板 | 送水管φ250㎜ L=470m | 300 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
33 | 管 | 配水管布設替工事 | 今朝白2丁目ほか | 配水管φ300㎜ L=80m | 300 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
34 | 管 | 消雪施設（散水管）工事 | 巻島町ほか | 散水管工φ65 L=537.0m | 150 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
35 | 管 | 配水管布設替（安全安心）（ゼロ市債）工事 | 天下島 | 配水管φ150㎜ L=15m | 300 | 第４/四半期 | 指名競争入札
36 | 管 | 配水管布設替（安全安心）（ゼロ市債）工事 | 寺泊夏戸 | 配水管φ100㎜ L=135m | 270 | 第４/四半期 | 指名競争入札
37 | 管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 福井町 | 配水管φ150mm L=30m | 270 | 第４/四半期 | 指名競争入札
38 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 来迎寺 | 散水管敷設替工 L=145m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
39 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 浦 | 散水管敷設替工 L=160m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
40 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 釜ケ島 | 散水管敷設替工 L=135m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
41 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 与板町与板 | 散水管敷設替工 L=129m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
42 | 管 | 消雪施設（散水管）(安全安心）工事 | 中之島ほか | 散水管敷設替工 L=165m | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
43 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 宮内5丁目ほか | 配水管φ150mm L=400m | 320 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
44 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 高町2丁目 | 配水管φ50㎜ L=250m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
45 | 水道管 | 配水管布設替（ゼロ市債）工事 | 下条町 | 配水管φ50㎜ L=130m | 270 | 第４/四半期 | 指名競争入札
46 | 水道管 | 配水管布設替（安全安心）（ゼロ市債）工事 | 小国町千谷沢 | 配水管φ50～100㎜ L=150m | 270 | 第４/四半期 | 指名競争入札
47 | 舗装 | 舗装新設工事 | 上野町ほか | 舗装新設 L=120m | 270 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
48 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 福島町 | アスファルト舗装工 A=1,615㎡ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
49 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 李崎町ほか | アスファルト舗装工 A=2,255㎡ | 150 | 第４/四半期 | 指名競争入札
50 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 小国町横沢 | 舗装修繕 L=200m W=4.5m A=900㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
51 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 小国町七日町 | 舗装修繕 L=120m W=6.5m A=780㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
52 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 川口牛ケ島 | 舗装修繕 L=100m W=5.0m A=500㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
53 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 西川口 | 舗装修繕 L=100m W=5.0m A=500㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
54 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 川口田麦山 | 舗装修繕 L=70m W=5.0m A=350㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
55 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 寺泊中曽根 | 舗装修繕 L=100m W=7.5m A=750㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
56 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 寺泊町軽井ほか | 舗装修繕 L=130m W=5.0m A=650㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
57 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 灰島新田ほか | 舗装修繕 L=80m W=7.6m A=608㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
58 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 三島新保ほか | 舗装修繕 L=150m W=9.0m A=1,350㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
59 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 巻渕1丁目ほか | 舗装修繕 L=160m W=7.0m A=1,120㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
60 | 舗装 | 舗装修繕（ゼロ市債）工事 | 比礼 | 舗装修繕 L=330m W=5.8m A=1,914㎡ | 120 | 第４/四半期 | 指名競争入札
61 | 舗装 | 舗装新設工事 | 上除町 | 舗装新設 L=200m、A=600㎡ | 110 | 第４/四半期 | 指名競争入札
62 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 蔵王2丁目 | アスファルト舗装工 A=420㎡ | 105 | 第４/四半期 | 指名競争入札
63 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 南七日町 | アスファルト舗装工 A=540㎡ | 105 | 第４/四半期 | 指名競争入札
64 | 舗装 | 舗装修繕工事 | 新保6丁目 | アスファルト舗装工 A=515㎡ | 105 | 第４/四半期 | 指名競争入札
65 | 塗装 | 交通安全施設（区画線）（ゼロ市債）工事 | 台町2丁目ほか | 区画線工 L=8,000m | 95 | 第４/四半期 | 指名競争入札
66 | 塗装 | 交通安全施設（区画線）（ゼロ市債）工事 | 白鳥町ほか | 区画線工 L=8,000m | 95 | 第４/四半期 | 指名競争入札
67 | 造園 | 街路樹・植樹桝改築工事 | 松葉2丁目ほか | 街路樹・植樹桝改築 L=200m | 150日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
68 | 造園 | 街路樹・植樹桝改築工事 | 笹崎2丁目 | 街路樹・植樹桝改築 L=80m | 150日 | 第４/四半期 | 指名競争入札
69 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 小国町七日町 | さく井φ250×120m N=1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
70 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 与板町東与板 | さく井φ420×100m N=1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
71 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 鳥越 | さく井φ100×120m N=1本 | 210 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札
72 | さく井 | 消雪施設（さく井）工事 | 渡里町 | さく井工 φ250-60m 1本 取水工 100A-11.0kw （水中ポンプ） 1式 | 150 | 第４/四半期 | 制限付き 一般競争入札