## 建設コンサルタント
令 和 ８ 年 度 建 設 工 事 等 発 注 予 定 表（４月１日現在）
建 設 コ ン サ ル タ ン ト
| 発注業種 | 委 託 名 | 委託場所 | 委 託 概 要 | 予定期間 | 発注 予定時期 | 入札方法
1 | 測量一般 | 川口支所敷地現況測量業務委託 | 東川口 | 川口支所敷地の現況測量 | 90日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
2 | 測量一般 | 測量調査設計業務委託 | 御山町ほか | 駐車場等測量調査設計業務委託 一式 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
3 | 測量一般 | 測量調査委託 | 黒津町 | 用地測量 A=4,200㎡ | 100 | 第１/四半期 | 指名競争入札
4 | 測量一般 | 測量調査委託 | 亀貝町 | 路線測量 L=120m 簡易設計 一式 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
5 | 測量一般 | 測量調査委託 | 福井町 | 路線測量 L=150m 簡易設計 一式 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
6 | 測量一般 | 測量調査委託 | 宮本町1丁目ほか | 河川測量 一式 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
7 | 測量一般 | 測量調査委託 | 北荷頃 | 河川測量 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
8 | 測量一般 | 設計業務委託 | 福道町ほか | 水路実施設計 L=560m | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
9 | 測量一般 | 設計業務委託 | 中沢町 | 簡易設計 一式 | 120日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
10 | 測量一般 | 測量調査委託 | 学校町１丁目ほか | 現地測量 A=7,000㎡ | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
11 | 測量一般 | 測量調査委託 | 和島中沢ほか | 用地測量 A=7,400㎡ | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
12 | 測量一般 | 測量調査委託 | 寺泊野積(荒谷) | 路線測量 L=50m | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
13 | 測量一般 | 測量調査委託 | 寺泊野積(中浜) | 路線測量 L=170m | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
14 | 測量一般 | 測量調査委託 | 寺泊本山 | 路線測量 L=500m | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
15 | 測量一般 | 物件調査委託 | 小国町法末 | 物件調査再算定 一式 | 60 | 第１/四半期 | 指名競争入札
16 | 測量一般 | 測量調査業務委託 | 与板町本与板 | 用地測量 A=1,400㎡ | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
17 | 測量一般 | 栃尾東小学校駐車場整備工事設計委託 | 栃尾原町4丁目 | 学校再編に伴う駐車場整備等の改修工事の設計委託 | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
18 | 測量一般 | 測量調査設計業務委託 | 柳原町 | 現地測量 A=3,000㎡ 路線測量 L=70m 簡易設計 L=70m | 150日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
19 | 測量一般 | 日越コミュニティセンター駐車場整備工事測量設計業務委託 | 宝地町 | 駐車場を拡張整備するための測量設計委託 | 240日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
20 | 測量一般 | 測量調査委託 | 柳原町 | 用地測量 A=3,500㎡ | 180日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
21 | 測量一般 | 測量調査委託 | 下条町 | 用地測量 A=12,300㎡ | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
22 | 測量一般 | 測量調査設計業務委託 | 成沢町 | 路線測量 L=60m 簡易設計 一式 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
23 | 測量一般 | 測量調査設計業務委託 | 芹川町 | 路線測量 L=120m 簡易設計 一式 | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
24 | 測量一般 | 測量調査業務委託 | 中沢町ほか | 現地測量 A=5,000㎡ 路線測量 L=250m | 150日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
25 | 測量一般 | 測量調査委託 | 中之島高畑ほか | 現地測量 A=24,000㎡ | 210日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
26 | 測量一般 | 設計委託 | 山古志東竹沢 | 雪崩防止柵詳細設計 一式 | 210日 | 第２/四半期 | 指名競争入札
27 | 建築一般 | アオーレ長岡自動火災報知設備等更新工事実施設計業務委託 | 大手通1丁目 | 自動火災報知設備受信機等の更新に係る設計委託 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
28 | 建築一般 | 旧栃尾白山保育園解体撤去工事設計委託 | 天下島1丁目 | 旧保育園の園舎棟及びプール、遊具など施設一式の解体、敷地整備工事等の設計委託 | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
29 | 建築一般 | 旧栃尾郵便局解体工事実施設計業務委託 | 栃尾表町 | 敷地内施設等全部の解体処分工事の設計、ＲＣ造陸屋根２階建ほか延床面積749.64㎡ | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
30 | 建築一般 | みしま交流センター高圧受電設備更新工事設計委託 | 脇野町 | 電灯・動力変圧器の老朽化及び高圧ケーブルの取替に係る工事設計委託 | 270日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
31 | 建築一般 | 中之島コミュニティセンター照明設備改修工事設計委託 | 中之島 | 照明設備改修工事（LED化）の設計委託 | 270日 | 第１/四半期 | 指名競争入札
32 | 建築一般 | 地下駐車場構造概算設計業務委託 | 大手通1丁目ほか | 機械式駐車場を平面化するための概算設計 | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
33 | 建築一般 | 大島中学校校舎等大規模改造工事基本設計委託 | 三ツ郷屋町 | 大規模改造工事の基本設計委託 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
34 | 建築一般 | 中之島共同調理場（仮称）増築工事基本設計委託 | 中野東 | 既存施設の増築工事の基本設計委託 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
35 | 建築一般 | 栃尾東小学校教室等改修工事設計委託 | 栃尾原町4丁目 | 学校再編に伴う教室等の改修工事の設計委託 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
36 | 建築一般 | 刈谷田中学校教室等改修工事設計委託 | 吉水 | 学校再編に伴う教室等の改修工事の設計委託 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
37 | 建築一般 | 栃尾美術館LED照明器具整備工事設計委託 | 上の原町 | LED照明器具整備工事設計委託 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
38 | 建築一般 | アオーレ長岡LED化工事監理委託 | 大手通1丁目 | LED化工事に関する工事監理委託 | 300 | 第１/四半期 | 随意契約
39 | 建築一般 | アオーレ長岡受変電設備等更新工事実施設計業務委託 | 大手通1丁目 | 受変電設備等の更新に係る設計委託 | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
40 | 建築一般 | 川口地域交流拠点施設（仮称）建設工事監理委託 | 東川口 | 川口地域交流拠点施設（仮称）建設における監理委託 | 480日 | 第１/四半期 | 随意契約
41 | 建築一般 | 南部体育館特定天井耐震改修工事設計委託 | 曲新町 | 特定天井耐震改修及びアリーナ照明設備のLED化等の設計を委託するもの | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
42 | 建築一般 | 長岡市斎場照明設備更新（LED化）実施設計委託 | 鉢伏町 | 施設内照明設備更新（LED化）の実施設計 | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
43 | 建築一般 | 旧勤労青少年ホーム解体工事設計委託 | 今朝白1丁目 | 構造物一式の解体工事の設計委託 | 240日 | 第１/四半期 | 随意契約
44 | 建築一般 | 公園施設（教養施設）改修工事設計委託 | 水道町3丁目 | 教養施設改修工事設計委託 一式 | 150 | 第１/四半期 | 随意契約
45 | 建築一般 | 宮栄団地7号棟外壁等改修工事設計委託 | 宮栄3丁目 | 外壁等改修工事の設計委託 | 180 | 第１/四半期 | 随意契約
46 | 建築一般 | 川崎東小学校校舎等大規模改造工事監理委託 | 川崎町 | 大規模改造工事の工事監理委託 | 990 | 第１/四半期 | 随意契約
47 | 建築一般 | 旭岡中学校教室等改修工事設計委託 | 高畑町 | 多目的スペースを教室に改修する工事の設計委託 | 210 | 第１/四半期 | 随意契約
48 | 建築一般 | 阪之上コミュニティセンター建設工事基本設計業務委託 | 今朝白1丁目 | 建て替えに係る基本設計業務委託 | 270日 | 第１/四半期 | 簡易評価型 プロポーザル方式
49 | 建築一般 | 旧種苧原保育園解体撤去工事設計委託 | 山古志種苧原 | 旧小学校の校舎棟及びその他物置など施設一式の解体整備工事 | 200 | 第２/四半期 | 指名競争入札
50 | 建築一般 | 西中学校ほか４校屋内運動場空調設備設置等工事実施設計委託 | 希望が丘1丁目ほか | 市内複数校の屋内運動場空調設備設置等工事の実施設計委託 | 240 | 第２/四半期 | 指名競争入札
51 | 建築一般 | 南中学校ほか４校屋内運動場空調設備設置等工事実施設計委託 | 南町2丁目ほか | 市内複数校の屋内運動場空調設備設置等工事の実施設計委託 | 240 | 第２/四半期 | 指名競争入札
52 | 建築一般 | 北中学校ほか４校屋内運動場空調設備設置等工事実施設計委託 | 東蔵王2丁目ほか | 市内複数校の屋内運動場空調設備設置等工事の実施設計委託 | 240 | 第２/四半期 | 指名競争入札
53 | 建築一般 | 空調・給排水設備改修工事設計委託 | 三和2丁目 | 老朽化した空調および給排水設備更新のための設計を委託するもの | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
54 | 建築一般 | アオーレ長岡ガス消火設備制御盤更新工事実施設計業務委託 | 大手通1丁目 | ガス消火設備の更新に係る設計委託 | 210 | 第２/四半期 | 随意契約
55 | 建築一般 | 大積コミュニティセンター消防用設備更新工事設計委託 | 大積町1丁目 | 消防設備等の更新工事の設計委託 | 240日 | 第２/四半期 | 随意契約
56 | 建築一般 | 四郎丸コミュニティセンターガスヒートポンプエアコン入替工事設計委託 | 四郎丸1丁目 | ガスヒートポンプエアコン入替工事の設計委託 | 240日 | 第２/四半期 | 随意契約
57 | 建築一般 | 川崎コミュニティセンター分館照明設備改修工事設計委託 | 地蔵1丁目 | 照明設備改修工事（LED化）の設計委託 | 240日 | 第２/四半期 | 随意契約
58 | 建築一般 | 与板体育館耐震改修及びトイレ改修工事監理委託 | 与板町与板 | 耐震（躯体、天井）及びトイレ改修工事の監理を委託するもの | 360 | 第２/四半期 | 随意契約
59 | 建築一般 | 市民体育館給水設備更新工事設計委託 | 学校町1丁目 | 給水設備更新工事の設計を委託するもの | 210 | 第２/四半期 | 随意契約
60 | 建築一般 | 長岡北部地域斎場（仮称）監理委託 | 荒巻 | 長岡北部地域斎場（仮称）の建築・電気設備・機械設備工事に係る監理委託 | 540 | 第２/四半期 | 随意契約
61 | 建築一般 | 高齢者センターみやうち給水ポンプユニット更新工事設計委託 | 曲新町 | 給水ポンプユニット | 210 | 第２/四半期 | 随意契約
62 | 建築一般 | 土合団地6号棟屋上防水改修工事設計委託 | 土合4丁目 | 屋上防水改修工事の設計委託 | 150 | 第２/四半期 | 随意契約
63 | 暖冷房 | 深沢小学校冷暖房設備改修工事設計委託 | 深沢町 | 既存冷暖房設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
64 | 暖冷房 | 川口小学校冷暖房設備改修工事設計委託 | 西川口 | 既存冷暖房設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
65 | 暖冷房 | 北中学校冷暖房設備改修工事設計委託 | 東蔵王2丁目 | 既存冷暖房設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
66 | 暖冷房 | 栖吉中学校冷暖房設備改修工事設計委託 | 悠久町2丁目 | 既存冷暖房設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
67 | 暖冷房 | 山本中学校冷暖房設備改修工事設計委託 | 浦瀬町 | 既存冷暖房設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
68 | 暖冷房 | 太田小・中学校冷暖房設備改修工事設計委託 | 濁沢町 | 既存冷暖房設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
69 | 暖冷房 | 北部体育館冷暖房設備更新工事設計委託 | 東蔵王2丁目 | 冷暖房設備改修工事の設計を委託するもの | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
70 | 暖冷房 | 小国診療所エアハンドリングユニット入替工事設計委託 | 小国町楢沢 | エアハンドリングユニット(1台)入替工事のための設計委託 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
71 | 暖冷房 | デイサービスセンターみやうち空調設備改修工事設計委託 | 曲新町 | 空調設備更新工事設計委託 １式 | 210 | 第２/四半期 | 随意契約
72 | 暖冷房 | 富曽亀保育園冷暖房・換気設備改修工事設計委託 | 亀貝町 | 既存冷暖房・換気設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第２/四半期 | 随意契約
73 | 衛生 | さいわいプラザ給排水衛生設備改修工事実施設計業務委託 | 幸町2丁目 | 給排水衛生設備改修工事の設計委託 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
74 | 衛生 | 緑が丘団地洋便化・排水設備改修工事設計委託 | 栃尾山田町 | 各住戸のトイレを洋式に改修する工事の設計委託 | 210 | 第２/四半期 | 随意契約
75 | 電気 | 北部体育館LED照明設備改修工事設計委託 | 東蔵王2丁目 | 既存照明設備（アリーナを除く）のLED化工事の設計を委託するもの | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
76 | 電気 | 南部体育館LED照明設備改修工事設計委託 | 曲新町 | 既存照明設備（アリーナを除く）のLED化工事の設計を委託するもの | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
77 | 電気 | 東中学校校舎・屋内運動場LED照明器具整備工事設計委託 | 水道町5丁目 | 屋内運動場の照明器具の入替工事の設計委託 | 210 | 第１/四半期 | 指名競争入札
78 | 電気 | さいわいプラザ非常用発電機改修工事実施設計業務委託 | 幸町2丁目 | 非常用発電機改修工事の設計委託 | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
79 | 電気 | 希望が丘テニス場LED照明設備改修工事設計委託 | 西津町 | 既存照明設備のLED化工事の設計を委託するもの | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
80 | 電気 | 市営スキー場低圧コンデンサ更新工事設計委託 | 栖吉町 | 低圧コンデンサの更新工事の設計を委託するもの | 210 | 第１/四半期 | 随意契約
81 | 電気 | 山古志体育館電気設備更新工事設計委託 | 山古志竹沢 | 老朽化した電気設備一式の更新工事の設計を委託するもの | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
82 | 電気 | 栃尾体育館電気設備更新工事設計委託 | 中央公園 | 老朽化した電気設備一式の更新工事の設計を委託するもの | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
83 | 電気 | 宮内中学校屋内運動場LED照明器具整備工事設計委託 | 宮栄2丁目 | 屋内運動場の照明器具の入替工事の設計委託 | 210 | 第１/四半期 | 随意契約
84 | 電気 | 旭岡中学校校舎LED照明器具整備工事設計委託 | 高畑町 | 屋内運動場の照明器具の入替工事の設計委託 | 210 | 第１/四半期 | 随意契約
85 | 電気 | 豊田小学校非常放送設備整備工事設計委託 | 豊田町 | 非常放送設備整備工事の設計委託 | 270 | 第１/四半期 | 随意契約
86 | 電気 | 山通保育園電気設備改修工事設計委託 | 柿町 | 既存電気設備の改修工事の設計委託 | 240 | 第２/四半期 | 随意契約
87 | 電気 | 大島小学校給食室動力電源整備工事設計委託 | 大島新町5丁目 | 給食室動力電源整備工事の設計委託 | 240 | 第２/四半期 | 随意契約
88 | 電気 | 青葉台中学校給食室動力電源整備工事設計委託 | 青葉台4丁目 | 給食室動力電源整備工事の設計委託 | 240 | 第２/四半期 | 随意契約
89 | 電気 | 美術館ゾーン電気設備調査業務委託 | 島崎 | キュービクル設備の交換工事に伴う設備規模及び設置場所選定の調査 | 90 | 第３/四半期 | 随意契約
90 | 建築積算 | 公共下水道排水設備設置工事設計委託 | 寺泊夏戸 | 令和9年度予定公共下水道排水設備設置工事のため設計委託 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
91 | 調査 | おぐに森林公園エリア適正規模検討・給水管敷設計画策定業務委託 | 小国町上岩田 | キャンプ場の適正な運営エリアの設定及び水道管の敷設計画を策定する | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
92 | 地質調査 | 地質調査委託 | 大積善間町 | 地質調査 一式 | 90 | 第１/四半期 | 指名競争入札
93 | 地質調査 | 土質調査委託 | 学校町１丁目ほか | 地質調査業務 一式 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
94 | 地質調査 | 40立方メートル級耐震性防火水槽用地土質調査委託 | 川口中山 | 40立方メートル級防火水槽新設に係る用地土質調査委託 | 60日 | 第１/四半期 | 随意契約
95 | 地質調査 | 土質調査委託 | 両高 | 地質調査業務 一式 | 150 | 第２/四半期 | 指名競争入札
96 | 道路 | 寺泊海浜公園テニスコート改修工事設計委託 | 寺泊磯町 | クレーコート2面をハードコートに改修する工事の設計を委託するもの | 150 | 第１/四半期 | 指名競争入札
97 | 道路 | 設計業務委託 | 曲新町 | 道路詳細設計 一式 | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
98 | 道路 | 設計業務委託 | 美沢2丁目ほか | 道路詳細設計 一式 | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
99 | 道路 | 道路構造設計委託 | 市内一円 | 道路構造設計委託 一式 | 120 | 第１/四半期 | 指名競争入札
100 | 道路 | 設計業務委託 | 大積善間町 | 設計業務 一式 | 120 | 第２/四半期 | 指名競争入札
101 | 道路 | 中之島中央産業団地関連道路整備事業修正設計委託 | 中之島 | 水路移設に伴う基礎工法の修正設計 | 90 | 第４/四半期 | 指名競争入札
102 | 下水道 | 設計業務委託 | 寿３丁目 | 管路耐震化実施設計 一式 | 180 | 第１/四半期 | 指名競争入札
103 | 下水道 | 設計業務委託 | 寺泊求草ほか | 実施設計（管渠等） 一式 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
104 | 下水道 | 設計業務委託 | 和島中沢 | 実施設計（管渠、汚水ポンプ等） 一式 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
105 | 下水道 | 設計業務委託 | 両高 | 実施設計（管渠等） 一式 | 210 | 第２/四半期 | 指名競争入札
106 | 下水道 | 設計業務委託 | 東坂之上町１丁目ほか | 実施設計（管渠更生） 一式 | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
107 | 下水道 | 設計業務委託 | 西野 | 実施設計（管渠、マンホール更生） 一式 | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
108 | 下水道 | 設計業務委託 | 小国町法坂ほか | 実施設計（管渠、マンホール更生） 一式 | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
109 | 下水道 | 設計業務委託 | 学校町１丁目ほか | 管路耐震化実施設計 一式 | 180 | 第２/四半期 | 指名競争入札
110 | 農業土木 | 設計業務委託 | 滝谷町ほか | 農業集落排水施設（六日市地区、桐原地区） 設備更新実施設計 | 240 | 第２/四半期 | 指名競争入札
111 | 鉄道 | 前川踏切道改良基本設計業務委託 | 上前島町ほか | 踏切基本設計 一式 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
112 | 上水道及び工業用水 | 妙見浄水場取水塔制水ゲートほか更新工事実施設計業務委託 | 妙見町 | 制水ゲートほか更新工事実施設計 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
113 | 上水道及び工業用水 | 妙見浄水場取水ポンプ室除塵設備ほか更新工事実施設計業務委託 | 妙見町 | 除塵設備ほか更新工事実施設計 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
114 | 上水道及び工業用水 | 大貝浄水場沈でん池傾斜板更新工事実施設計業務委託 | 小国町大貝 | 傾斜板更新工事実施設計 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
115 | 上水道及び工業用水 | 栃尾浄水場取水口制水扉ほか更新工事実施設計業務委託 | 栃堀 | 制水扉ほか更新工事実施設計 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
116 | 上水道及び工業用水 | 太田第１ポンプ室設備更新工事実施設計業務委託 | 村松町 | 機械設備及び電気設備更新工事実施設計 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
117 | 上水道及び工業用水 | 太田第２ポンプ室設備更新工事実施設計業務委託 | 濁沢町 | 機械設備及び電気設備更新工事実施設計 | 240 | 第１/四半期 | 指名競争入札
118 | 上水道及び工業用水 | 軌道下横断管工事実施設計業務委託 | 十日町 | 実施設計業務 一式、地質調査業務 一式 | 300 | 第１/四半期 | 指名競争入札
119 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 中島5丁目ほか | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
120 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 濁沢町 | 橋りょう撤去実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
121 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 十日町 | 橋りょう撤去実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
122 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 片田町 | 橋りょう撤去実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
123 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 東片貝町 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
124 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 南町2丁目ほか | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
125 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 東蔵王1丁目ほか | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
126 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 大積田代町 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
127 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 小向 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
128 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 山葵谷 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
129 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 葎谷 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
130 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 二ツ郷屋 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
131 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 中西 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 360 | 第１/四半期 | 指名競争入札
132 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 藤川 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
133 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 西川口 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
134 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 中之島中条 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
135 | 鋼構造及びコンクリート | 橋りょう修繕実施設計業務委託 | 寺泊入軽井 | 橋りょう修繕実施設計 一式 | 90 | 第２/四半期 | 指名競争入札
136 | 施工計画・施工設備及び積算 | 川口支所防災関係設備移設工事設計委託 | 東川口 | 川口地域交流拠点施設（仮称）の整備に伴い、既存支所に取り付けられている防災関係設備の移設工事に係る設計委託を行うもの | 270 | 第１/四半期 | 指名競争入札
137 | 施工計画・施工設備及び積算 | 越路支所放送設備改修工事設計委託 | 浦 | 越路支所の放送設備及びそれに付随する設備の改修工事に係る設計 | 60 | 第１/四半期 | 随意契約