阪之上コミュニティセンター建設工事基本設計業務委託　概要書

１　事業概要

（１）背景・経緯と整備方針

・本市の中心市街地は、上越新幹線の停車駅であるＪＲ長岡駅を中心に、鉄道及びバスの路線が集結する交通の結節点に位置し、市町村合併により広域化した市域にあって、誰もが訪れやすいという利点を有している。

郊外化の進展により失われつつあった中心市街地の賑わいや活力を取り戻すため、本市では「長岡市中心市街地活性化基本計画」に基づき、多様な都市機能の再集積を進めてきた。その結果、駅大手口地区（アオーレ長岡等）には賑わいが戻りつつあるが、長岡駅東口地区への人流の広がりが課題となっている。

・本事業は、こうした計画の方向性を踏まえ、単なる施設整備やイベント実施にとどまらず、学生や若者が在学中から地域と継続的に関わる「関係交流人口」を創出・拡大し、その蓄積を通じて将来的な定住促進や持続可能な地域コミュニティの形成につなげることを目的とするものである。

・こうした背景を踏まえ、公共交通が充実し、高校や専門学校が徒歩圏内にある長岡駅東口地区において、若者から高齢者までが日常的に立ち寄り、主体的に活動できる新たな地域活動拠点として阪之上コミュニティセンターを整備する。

・多世代交流が活発に行えるよう、各諸室が連絡できる動線を確保し、施設内の回遊性を高めた機能的な配置を検討する。また、多様な利用者が同時に施設を利用する場面を想定し、利用が重なっても支障が生じにくいゾーニングや動線計画とする。

（２）コンセプト

阪之上コミュニティセンターは、以下のコンセプトに基づき整備する。

・若者から高齢者までが日常的に立ち寄り、主体的に活動できる地域活動拠点

（３）施設概要

ア　建設地（別添：位置図、配置図等参照）

長岡市今朝白１丁目地内

（長岡都市計画区域、市街化区域、近隣商業地域、準防火地域）

イ　敷地面積

約１３６０㎡（必要な機能は確保しつつ、敷地規模のコンパクト化を図る提案をすること）

ウ　主要用途

地区集会所、コミュニティセンター等

（令和６年国土交通省告示第八号　別添二　第十二号　第一類）

エ　構造

未定（基本設計業務の中で、コストや性能等を比較検討して決定する。）

オ　延床面積

６００㎡程度

カ　運営方法

施設の管理は長岡市が行い、現場での利用者対応は、阪之上コミュニティセンター職員が行う。

（４）施設機能

ア　施設が担う機能

コミュニティセンター機能を有する施設とするため、コミュニティセンター部門に管理部門を加えた全体構成とする。

イ　展開したい活動

コミュニティセンター部門では、若者や地域住民の交流の起点として、地域活動やボランティア活動、学習・体験支援活動を行うことが中心となる。

管理部門では、職員等の執務活動と福利厚生活動のほか、施設全体の運転管理に伴う活動が中心となる。

ウ　必要諸室の構成

施設規模は、コミュニティセンター部門及び管理部門を合わせて延床面積６００㎡程度の規模で整備する。

（ア）コミュニティセンター部門

若者交流・活動スペース、多目的ルーム（会議室、工作室等）、調理室、事務室等

・若者交流・活動スペースは、若者が気軽に立ち寄り自由な発想で使えるフリースペースとなるよう留意すること。

・多目的ルームは、可動間仕切りにより面積の変更が行えるよう計画すること。

・事務室は、地域と若者をつなぐ役割を担うため、相談窓口として利用しやすい配置となるよう留意すること。

・若者から高齢者までの使用を想定し、各諸室が連絡できる動線を確保し、施設内の回遊性を高めた機能的な配置となるよう留意すること。

（イ）管理部門

給湯室、エレベーター、玄関、ロビー、倉庫、機械室、電気室、階段・通路等

エ　その他の条件

(ｱ) エレベーターを設置すること。

(ｲ) 施設内の動線はすべての利用者が安全で円滑に移動できるよう検討すること。

(ｳ) 駐車台数は１５台程度確保し、駐輪スペースの確保も考慮した計画を検討すること

(ｴ) 敷地に隣接する小学校への日照の環境が現状より悪化しないように努めること。

（５）スケジュール

令和８年度：基本設計、旧勤労青少年ホーム解体工事設計委託

令和９年度：実施設計、地質調査、旧勤労青少年ホーム解体工事、駐車場整備工事設計委託

令和10年度：建築工事、電気設備工事、機械設備工事、工事監理委託、駐車場整備工事

令和11年度：供用開始

（６）想定事業費

約９億円程度（※上記（５）のうち旧勤労青少年ホーム解体に関する経費を除く。）

２　与条件

（１）事業目標、重点整備項目

コンセプトや施設機能等を実現するため、事業目標と重点整備項目を以下のとおり定めたので、設計に反映すること。

| 事業目標 | 重点整備項目 |
| --- | --- |
| わかりやすく使いやすい施設づくり | ・誰にでもわかりやすい動線・配置計画とする。 ・案内表示の徹底やユニバーサルデザインの採用により、利用しやすい施設とする。 |
| 管理・運営しやすい施設づくり | ・管理・運営側の各業務が安全かつ円滑に行えるよう、動線及び配置が機能的な施設とする。 |
| 安全性等に配慮した施設づくり | ・駐車場や敷地内通路は、歩行者と自動車の動線を分離し、安全性を確保する。 ・地震等の災害に備えた施設とする。 |

（２）建築物の性能（整備水準）

ア　社会性（地域性、景観性）

ＪＲ長岡駅に近接する地域に立地するため、長岡駅東口地区のシンボルとなり、駅周辺施設と調和した施設とする。

イ　環境保全性（環境負荷低減性、周辺環境保全性）

地球環境の保全に配慮し、ZEB Oriented相当以上のZEB化等、環境負荷の低減に努めること。

周辺地域の住環境に配慮し、近隣小学校の日照を妨げない施設整備に努めること。

ウ　安全性（防災性、機能維持性、防犯性）

地震、洪水等の災害に対する整備水準は、基本設計業務の中で決定する。

エ　機能性（利便性、ユニバーサルデザイン、室内環境性、情報化対応性）

人の移動、物の搬送等が円滑かつ安全に行えること。

可動部又は操作部の安全性の確保が図られていること。

若者から高齢者、障害者に利用しやすい性能を有すること。

オ　経済性（耐用性、保全性）

構造体、非構造部材、建築設備については、それぞれライフサイクルコストの最適化を図り、適切な耐久性を有すること。

社会情勢や使用形態の変化に応じて、柔軟に対応できるフレキシビリティを有すること。

施設の保全を効率的かつ安全に行えるように、作業性及び更新性を有すること。

（３）施設の仕様

ア　施設規模

延床面積は、１事業概要（３）施設概要のとおりとする。

イ　利用者数

施設利用者数は、１年間で約２０，０００人と想定している。

施設の管理・運営に従事する人員は５人を予定している。

ウ　外部空間

敷地内に用意する駐車場は１５台程度確保し、駐輪スペースも確保すること。

敷地には、市道２４号線からの出入りとする。

自動車と歩行者の交錯による事故の発生が無いように配慮すること。

ゴミ置き場、郵便等集配、物品搬入等が効率的かつ安全に行えるように配慮すること。

エ　内部空間

施設利用者の属性に応じた動線整理を行い、各室を配置すること。

オ　設備機能

機械設備は、給排水衛生設備、空調換気設備等を設置する。

電気設備は、受変電動力設備、電灯コンセント設備、火災報知設備等を設置する。

（４）総工事費

１事業概要（６）想定事業費のとおりとする。

（５）敷地状況

敷地の位置、面積は、１事業概要（３）施設概要のとおりである。

市道２４号線（幅員約８．２ｍ）にて接道する整形な敷地である。

敷地内には、旧勤労青少年ホームがあり、本工事とは別に解体撤去予定である。

敷地に隣接する小学校に対して、現状の日照や積雪時等の環境に悪影響が生じないよう配慮すること。

（６）工事工期

１事業概要（５）スケジュールのうち、建築工事、電気設備工事、機械設備工事は、令和１０年度に発注し、竣工する予定であるが、詳細な工期は、基本設計の中で検討し決定する。

３　設計業務概要

（１）業務内容

業務内容は、令和６年国土交通省告示第八号　別添二　第十二号第１類（コミュニティセンター等）に掲げるものとし、以下の業務を中心に実施すること。

①基本設計図書の作成

②概算工事費の算出

③概略工事工程表の作成

（２）業務実施上の留意点

ア　業務にあたり、敷地の立地、周辺状況、環境条件等を調査し、その結果を踏まえた計画とすること。

イ　本業務の実施に当たっては、通年対応できる管理技術者及び主任担当技術者を定めるとともに、長岡市と十分な協議及び調整を行い、作業を進めること。

- 管理技術者　　：契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者

- 主任担当技術者：管理技術者の下で、担当業務を主体的に行う者

ウ　本業務実施に当たっては、業務委託設計スケジュールを作成の上、発注者に随時、連絡及び報告を行いながら進めること。

エ　基本設計時にZEB Oriented相当以上を想定したZEB化に適合する仕様及び費用を検討し、ZEB化する場合としない場合の比較資料を作成すること。